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по текущему ремонту дворовых территорий
Текущий ремонт дворовых территорий, не включенных в установленном порядке в состав общего имущества многоквартирного дома
[bookmark: _Toc395173787]Технологическая карта № 1 
Текущий ремонт асфальтобетонных покрытий

	№ п/п
	Основание норматив-ных затрат
	Наименование регламентных работ
	Ед. изм.
	Норма
времени
на, ед. изм., чел.-ч
	Профессия разряд рабочего
	Период испол-
нения
	Объем работ
	Требуется для выполнения работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	Трудо-
затраты, чел.-ч
	Средства механизации
	Материалы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Наименование
	Маш.-ч
	Наимено вание
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Текущий ремонт покрытий (5% от общей площади покрытий)

	Текущий ремонт а/б покрытий (97% от общей площади текущего ремонта покрытий)

	1
	ТСН-2001

	Текущий ремонт асфальтобетонных покрытий с укладкой горячей смеси толщиной 50 мм (90% площади текущего ремонта а/б покрытий)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	14.9-15-1
	вручную, с разборкой покрытий отбойным молотком, размер карты  до 3 кв.м.
(50% от ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия дорог)
1.	Разметка мест ремонта (карты).
2.	Разломка поврежденных участков покрытий отбойным молотком с погрузкой скола в автосамосвал.

	кв.м.
	0,490
	водитель 3р-1 Дорожный рабочий 2р-1


	V-X
	
	
	Компрессор с дизельным двигателем, прицепной  до 2,5 куб.м./ мин

	0,12

	Смесь
а/б, горячая и теплая

Битумы нефтяные, дорожные жидкие, марка МГ, СГ

	т



т
	0,105



0,00008

	
	
	3.	Очистка основания карты.
4.	Продувка карты воздухом.
5.	Обработка стенок и основания подготовленной карты битумом.
6.	Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси толщиной 50 мм вручную.
7.	Уплотнение асфальтобетонного покрытия ручным катком.
8. Уборка и погрузка мусора.
	
	
	
	
	
	
	Молоток отбойный
	0,11
	
	
	

	
	14.9-15-2
	вручную, с разборкой покрытий отбойным молотком, размер карты от 3 до 25 кв.м. 
(20% от ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия дорог)
1. Разметка мест ремонта (карты).
2. Разломка поврежденных участков покрытий, отбойным молотком с погрузкой скола в автосамосвал.
3. Очистка основания карты.
4. Продувка карты воздухом.
5. Обработка стенок и основания подготовленной карты битумом.
6. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси толщиной 50 мм вручную.
7. Уплотнение асфальтобетонного покрытия самоходным катком.
8. Уборка и погрузка мусора.
	кв.м.
	0,222
	Машинист 3р-1 Дорожный рабочий 2р-1


	V-X

	
	
	Каток дорожный самоходный статический, масса до 5 т.

	0,05
	Смесь
а/б горячая и теплая

Битум нефтяной, дорожный жидкий, марка МГ,СГ
	т



т
	0,105



0,08


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Компрессор с дизельным двигателем, прицепной  до 2,5 куб.м./мин

Молоток отбойный
	0,041





0,4
	
	
	

	
	
	вручную, срезка покрытия фрезой, размер карты от 25 до 200 кв.м. (10% от ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия дорог)
1.	Разметка мест ремонта (карты).
2.	Срезка покрытий фрезой и отбойным молотком в местах недоступных для фрезы с погрузкой скола в
автосамосвал.
3.	Очистка основания карты.
4.	Продувка карты воздухом.
5.	Обработка стенок и
основания подготовленной карты битумом.
6.	Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси толщиной 50 мм вручную.
7.	Уплотнение
асфальтобетонного покрытия самоходным катком. 
8. Уборка и погрузка мусора.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	14.9-15-3
	
	кв.м.
	0,23
	Машинист  3р-1 Дорожный рабочий  2р-1
	V-X
	
	
	Каток дорожный самоходный статический, масса до 5 т.
Фреза дорожная самоходная для разделки швов, трещин, ширина снятия 500 мм
Компрессор с дизельным двигателем, прицепной до 2,5 куб.м/мин
Молоток отбйный
	0,04





0,14









0,0037





0,012
	Смесь
а/б горячая и теплая 

Битум нефтяной, дорожный жидкий, марка МГ,СГ

Вода

Резцы, инструмент
	т




т


куб.м.
шт.
	0,046




0,0036


0,0032

0,007





	№ п/п
	Основание норматив-ных затрат
	Наименование регламентных работ
	Ед.
изм
	Норма
времени
на, ед. изм., чел.-ч
	Профессия разряд рабочего
	Период испол-
нения
	Объем работ
	Требуется для выполнения работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	Трудо-затраты, чел.-ч
	Средства механизации
	Материалы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Наименование
	Маш.-ч
	Наимено вание
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	14.9-15-4
	асфальтоукладчиком, срезка покрытия фрезой,  размер карты  от 25 до 200 кв.м. (20% от ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия дорог)
1.	Разметка  мест ремонта (карты).
2. Срезка покрытий фрезой и отбойным молотком в местах недоступных для фрезы с погрузкой скола в автосамосвал. 
3.	Очистка основания карты. 4. Продувка карты воздухом. 5. Обработка стенок и основания подготовленной карты битумом. 
6.	Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси толщиной 50 мм асфальтоукладчиком. 
7. Уплотнение асфальтобетонного покрытия самоходным катком.
8.	Уборка и погрузка мусора.
	кв.м
	0,126
	Машинист 3р-1 

Дорожный рабочий 2р-1

водитель автомобиля, 4р.
	V-X
	
	
	Каток дорожный самоходный статический,до 5 т. Фреза дорожная самоходная для разделки швов, трещин, ширина снятия 500 мм
Асфальтоукладчик, фирма VOGELE, производительность до 600 т/ч
Компрессор с дизельным двигателем, прицепной  до 2,5 куб.м./мин 
Молоток отбойный
	0,036




0,014









0,023






0,01





0,06
	Смесь
а/б
Битум нефтяной


Вода



Резцы, инструмент
	т

т


куб.м.



шт.
	0,105

0,008


0,0032




0,007

	2
	ТСН-2001 
	Ямочный ремонт тротуаров из литого асфальта
(10% площади текущего ремонта а/б покрытий)
Площадь ремонта до 3 кв.м. (70% от ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия дорог)
1. Разметка мест ремонта (карты).
2. Разломка поврежденных участков покрытий, отбойным молотком с погрузкой скола в самосвал.
3. Очистка основания карты.
4. Продувка карты воздухом.
5. Обработка стенок и основания подготовленной карты битумом.
6. Укладка и разравнивание литой асфальтобетонной смеси толщиной 50 мм вручную.
7.Уборка и погрузка мусора.
	кв.м.
	0,38
	Машинист 3р-1 Дорожный рабочий 2р-1


водитель автомобиля, 4р.
	V-X
	
	
	Установка
для перевозки
литого
асфальта фирмы 
"Кохер"
Компрессор с дизельным двигателем, прицепной
до 2,5 куб.м./мин

Молоток
отбойный

	0,116




0,085



0,3



0,08

	Битум нефтяной, дорожный жидкий, марка МГ,СГ

Асфальт
литой

	т







т










	0,0008







0,125



	
	14.9-16-2
	Площадь ремонта от 3 до 25 кв.м.
(30% от ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия дорог)
1.	Разметка мест ремонта (карты).
2.	Разломка поврежденных участков покрытий, отбойным молотком с погрузкой скола в самосвал.
3.	Очистка основания карты.
4.	Продувка карты воздухом.
5.	Обработка стенок и
основания подготовленной карты битумом.
6.	Укладка и разравнивание литой асфальтобетонной смеси толщиной 50 мм вручную.
7.	Уборка и погрузка мусора.
	кв.м.
	0,22
	Машинист 3р-1 

Дорожный рабочий 2р-1

водитель автомобиля, 4р.
	V-X
	
	
	Установка для перевозки
литого
асфальта фирмы
"Кохер"
Компрессор с дизельным двигателем, прицепной
до 2,5 куб.м./мин
Молоток
отбойный
	0,071







0,021




0,02










	Битум нефтяной, дорожный жидкий, марка МГ,СГ

Асфальт
литой
	т


т
	0,008 


0,125









[bookmark: _Toc395173788]Технологическая карта № 2 
Текущий ремонт плиточных покрытий
										
	№ п/п
	Основание нормативных
затрат
	Наименование
 регламентных
работ
	Ед. изм.
	Норма
времени
на ед. изм., чел.-ч
	Профессия, разряд рабочего 
	Период  исполне-
ния
	Объем работ
	Требуется для выполнения работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	Трудо-затраты, чел.-ч
	Средства механизации
	Материалы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Наименование
	Маш-ч
	Наименование
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	ТСН-2001

	Текущий ремонт покрытий из плитки
(3% от площади текущего ремонта покрытий)
1.Разборка и погрузка плитки. 2.Разборка цементно-песчаной смеси, погрузка скола, разборка бетона, выборка песчаного основания и погрузка скола. 
3.Планировка земляного полотна, трамбование, распределение, разравнивание, уплотнение песка и бетона 
4.Установка маяков, разравнивание, предварительное уплотнение смеси, заделка пустот, повторное уплотнение, укладка тротуарной плитки, подрезка её. 
5.Выравнивание швов, окончательное уплотнение, присыпка швов песком.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6.68-44-1



	- прямоугольная плитка
(90% площади текущего ремонта покрытий из плитки)
	кв.м
	5,3
	Машинист 3р-1 
Дорожный рабочий 1р-1
Водитель автомобиля, 4р.
	IV-IX
	
	
	Экскаватор-погрузчик на пневмоколесном ходу гидравлический 0,5 т
Кран на а/м ходу, грузоп. до 3т
Компрессор с диз. двигателем, прицепной, до 6 куб.м/ мин
Виброплита для уплотнения песка, гравия и бетона
Автосамосвал, грузоп. до 7т
Молоток
отбойный
	0,6






0,02


0,15




0,36






0,6



0,41
	Диск отрезной с алмазным покр. «HILTI» DC-D, C1 Ф 230 мм
Песок для дорожных работ, рядовой
Смесь бетонная, БСГ, тощего дорожного бетона, кл. проч.:В7,5(М100); СЖ2, фр.5-20
Смесь сухая монтажно – кладочная цементно – песчаная, М-200 (БИРСС1)
Плитка трот, бетон. (пл.тр. гранитная 5715310000)
	шт




куб.м 




куб.м



куб.м




кв.м
	0,03





0,22





0,16








0,18











1,0



	№ п/п
	Основание нормативных
затрат
	Наименование
 регламентных
работ
	Ед. изм.
	Норма
времени
на ед. изм., чел.-ч
	Профессия, разряд рабочего 
	Период  исполнения
	Объем работ
	Требуется для выполнения работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	Трудозатраты, чел.-ч
	Средства механизации
	Материалы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Наименование
	Маш-ч
	Наименование
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	6.68-44-2

	- фигурная плитка
(10% площади текущего ремонта покрытий из плитки)
	кв.м
	5,49
	Машинист 3р-1 

Дорожный рабочий 1р-1

водитель автомобиля, 4р.
	IV-1X
	
	
	Экскаватор-погрузчик на пневмоколесном ходу гидравлический 0,5 т
Кран на а/м ходу, грузоп. до 3т
Компрессор с диз. двигателем, прицепной, до 6 куб.м/ мин
Виброплита для уплотнения песка, гравия и бетона
Автосамосвал, грузоп. до 7т
Молоток
отбойный 
	0,6 



0,2

0,15 


0,36


0,6

0,41
	Диск отрезной с алмазным покр. «HILTI» DC-D, C1 Ф   230 мм
Песок для дорожных работ, рядовой
Смесь бетонная, БСГ, тощего дорожного бетона, кл. проч.: В7,5(М100); СЖ 2, фр.5-20
Смесь сухая монтажно – кладочная цементно – песчаная, М-200 (БИРСС1)
Плитка трот, бетон. (пл.тр. гранитная 5715310000)
	шт


куб.м 

куб.м


куб.м

кв.м
	0,003


0,22

0,16





0,18



1,0



[bookmark: _Toc395173789]
Технологическая карта № 3 
Текущий ремонт бортового камня

	№ п/п
	Основание нормативных затрат
	Наименование
регламентных
работ
	Ед. изм.
	Норма времени на ед. изм. чел.-ч
	Профессия и разряд рабочего
	Период  исполнения
	Объем работ
	Требуется для выполнения работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	Трудозатраты, чел.-ч


	Средства механизации
	Материалы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Наименование
	Маш.-ч
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	ТСН-2001
14.9-17-1


	Замена бортового камня
(3% протяженности бортового камня)
1.	Разломка покрытия вдоль борта
2.	Выемка бортовых камней с погрузкой в автосамосвалы.
3.	Уборка материалов от разломки покрытий и основания с погрузкой в автосамосвал.
4.	Устройство основания для установки бортового камня.
5.	Установка нового бортового камня.
6.	Заливка швов раствором.
7.	Уборка и погрузка мусора.
	м
	0,655
	Машинист 2р-1
Дорожный рабочий 1р-1


	IV-X
	
	
	Погрузчик на пневмоколесном ходу, грузоп. до 1 т
Компрессор с дизельным двигателем, прицепной до 2,5 куб.м./мин
Молоток отбойный
	0,089



0,132


0,041


	Смесь бетонная, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне фр. 20-40

Раствор цементный 
М 100

Камни
бортовые
	куб.м.



куб.м.


куб.м.
	0,059



0,0006


0,043 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ТСН-2001

	Заделка швов цементным раствором (3% от общей протяженности бордюров)
1.Очистка шва.
2.Заделка швов цементным раствором
в существующих бордюрах
	м
	0,16
	Машинист 2р-1 
Дорожный рабочий 1р-1
	IV-X
	
	
	
	
	Растворы
цементные
марка 25
	куб.м
	0,01



[bookmark: _Toc395173790]
Технологическая карта № 4
Текущий ремонт искусственных дорожных неровностей

	№ п/п
	Основание нормативных затрат
	Наименование работ
	Ед. 
изм.
	Норма времени на 
ед. изм., чел.-ч
	Профессия и разряд рабочего
	Период  исполнения, мес.
	Объем работ
	Требуется для выполнения работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	Трудозатраты
Чел.-ч
	Средства механизации
	Материалы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Наименование, марка
	Маш-ч
	Наименование
	Ед. 
изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	ГЭСН 
27-09-020
	Монтаж ИДН (замена 20% от общего кол-ва ИДН)
1. Погрузка материалов.
2. Перемещение к месту производства работ и обратно. 
3. Подготовка клея к разогреву и разогрев клея.
4. Очистка покрытия от пыли и грязи. 05. Разметка дороги и предварительная установка элементов ИДН.
6. Сверление отверстий в элементах ИДН и в покрытии дороги на глубину до 130 мм. 
7. Нанесение шпателем клея на поверхность элемента ИДН и покрытие дороги. 
	кв.м.
	9,39
	Машинист 2р-1 

Дорожный рабочий 2р-1


	I-XII
	
	
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 

Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)

Шуруповерт

Перфораторы пневматические при работе от передвижных компрессоров

Установки для приготовления клея

Генератор напряжения «PLUTO№ARC» фирмы 
	0,42






0,16





11,41



0,42



1,27





1,97
	Клей битумный ВТ-69 ЗМ

Искусственная дорожная неровность концевой элемент 250×500 мм

Искусственная дорожная неровность концевой элемент 500×500 мм

Болт анкерный для крепления искусственной дорожной неровности
	т

шт.



шт.


 

шт
	0,013

3,13



3,75




25,0



[bookmark: _Toc395173791]
Технологическая карта № 5 
Текущий ремонт «мягких» покрытий детских и спортивных площадок из резиновой крошки

	№ п/п
	Основание нормативных затрат
	Наименование 
регламентных работ
	Ед. изм.
	Норма времени на 
ед. изм., чел.-ч
	Профессия и разряд рабочего
	Период  
исполнения
	Объем работ
	Требуется для выполнения работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	Трудозатраты, чел.-ч
	Средства 
механизации
	Материалы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Наименование
	Маш.-ч
	Наименование
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Нормы времени на содержание «мягких» покрытий 

	Ремонт покрытия (5 % поверхности). 
1.Вырезка поврежденного участка покрытия.  
2.Приготовление смеси из резиновой крошки, красителя и клея путем смешивания до однородного состояния. 
3.Равномерное распределение смеси в ремонтируемом месте.
4.Разравнивание и утрамбовка смеси короткой теркой.
	кв.м.
	0,78
	Подсобный рабочий  - 1р.
	IV - Х
	
	
	
	
	Клей "Мастербонд 04"

Крошка резиновая

Краситель

Скипидар
	кг



кг


кг

кг
	2,0



7,0


0,45

0,13









[bookmark: _Toc395173792]Технологическая карта № 6
Текущий ремонт «мягких» покрытий детских и спортивных площадок из гранитной высевки

	№ п/п
	Основание нормативных затрат
	Наименование 
регламентных работ
	Ед. изм.
	Норма времени на 
ед. изм., чел.-ч
	Профессия и разряд рабочего
	Период  исполнения
	Объем работ
	Требуется для выполнения работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	Трудозатраты, чел.-ч
	Средства 
механизации
	Материалы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Наименование
	Маш.-ч
	Наименование
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Нормы времени на содержание «мягких» покрытий 
	Ремонт покрытия 
1. Погрузка гранитной высевки.
2.Транспортирование гранитной высевки в тележке.
3.Равномерная подсыпка гранитной высевки.
4.Планировка и выравнивание поверхности площадки.

	100 кв.м
	0,219
	Подсобный рабочий , 1р.
	IV-X
	
	
	
	
	Гранитная высевка
	куб.м.
	1,5




[bookmark: _Toc395173793]
Технологическая карта № 7 
Текущий ремонт  «мягких» покрытий детских и спортивных площадок из песка

	№ п/п
	Основание нормативных затрат
	Наименование 
регламентных работ
	Ед. 
изм.
	Норма времени на 
ед. изм., чел.-ч
	Профессия и разряд рабочего
	Период  исполнения
	Объем работ
	Требуется для выполнения работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	Трудозатраты, чел.-ч
	Средства 
механизации
	Материалы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Наименование
	Маш.-ч
	Наименование
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Нормы времени на содержание «мягких» покрытий

	Ремонт покрытия 1.Погрузка песка.

2.Транспортирование песка в тележке.

3.Равномерная подсыпка песка.

4.Планировка и выравнивание поверхности площадки.
	100 кв.м.
	0,219
	Подсобный рабочий , 1р.
	IV-X
	
	
	
	
	Песок
	куб.м.
	1,0



[bookmark: _Toc395173794]
Технологическая карта № 8 
Текущий ремонт  «мягких» покрытий детских площадок из гравия

	№ п/п
	Основание нормативных затрат
	Наименование 
регламентных работ
	Ед. 
изм.
	Норма времени на 
ед. изм., чел.-ч
	Профессия и разряд рабочего
	Период  исполнения
	Объем работ
	Требуется для выполнения работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	Трудозатраты, чел.-ч
	Средства 
механизации
	Материалы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Наименование
	Маш.-ч
	Наименование
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Нормы времени на содержание «мягких» покрытий


	Ремонт покрытия 
1. Погрузка гравия.

2.Транспортирование гравия в тележке.

3.Равномерная подсыпка гравия.

4.Планировка и выравнивание поверхности площадки.
	кв.м.
	0,199
	Подсобный рабочий , 1р.
	IV-X
	
	
	
	
	Гравий
	куб.м.
	1,0


[bookmark: _Toc395173795]
Технологическая карта № 9 
Текущий ремонт деревянных малых архитектурных форм и оборудования
	№
п/п
	Основание
нормативных
затрат
	Наименование
регламентных работ
	Ед.
изм.
	Норма
времени на ед. изм., чел.-ч
	Профессия и разряд рабочего
	Период  исполнения
	Объем работ
	Требуется для выполнения работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	Трудо-затраты, чел.-ч
	Средства 
механизации
	Материалы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Наименование
	Маш.-ч
	Наименование
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	ТСН-2001
14.9-2-1

	Ремонт деревянных малых архитектурных форм и оборудования площадок различного назначения, обработка деревянных поверхностей антисептиком (5% поверхности)
1. Подготовка поверхности, нанесение антисептика кистью
	100 кв.м.
	5,74
	Плотник, 3 р
	IV-X
	
	
	
	
	Состав алкидный декоративный для антисептирования дерева, марка «Вудтекс» 
	л
	11,0

	2
	ТСН-2001
14.9-2-2


	Ремонт деревянных малых архитектурных форм и оборудования площадок различного назначения, ремонт мелких утрат, сколов, трещин, вырывов и т.п. (до 10% утрат, 1 категория сложности) 
(25% от всех видов ремонта) 
1. Подготовка поверхности, нанесение антисептика кистью
2. Изготовление заделок с подбором по цвету и текстуре, их установка по месту
3. Шпатлевание мелких дефектов. Доработка заделок в характере существующей резьбы, зачистка отремонтированной поверхности.

	кв.м.
	0,08
	Плотник, 3 р
	IV-X
	
	
	
	
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе 

Пиломатериалы обрезные
	кв.м.


куб.м.

	0,0015


0,0001




	3
	ТСН-2001
14.9-2-3

	Ремонт деревянных малых архитектурных форм и оборудования площадок различного назначения, ремонт деревянных элементов конструкций 
(25% от всех видов ремонта) 
1. Заготовка элементов по старому образцу или чертежу. Сборка элементов

	кв.м.
	5,5
	Плотник, 3 р.
	IV-X
	
	
	
	
	Состав алкидный декоративный для антисептирования дерева, марка «Вудтекс»
 
Пиломатериалы обрезные

Гвозди строительные
	л





куб.м.

кг
	0,11





0,0001

0,05

	4
	ТСН-2001
14.9-2-4

	Ремонт деревянных малых архитектурных форм и оборудования площадок различного назначения, большой ремонт деревянных изделий
(25% от всех видов ремонта) 

1. Подгонка, крепление и замена поврежденных элементов, укрепление стоек форм, последующая окраска

	шт
	4,56
	Плотник, 3 р.
	IV-X
	
	
	
	
	Шурупы 
с потайн.
головкой, черные 
3,5 × 35 мм

Краска масляная жидкотертая (готовая к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15

Пиломатериалы обрезные

Состав алкидный декоративный для антисептирования дерева, марки  «Вудтекс» 
	кг




т





куб.м.



л
	0,05




0,001





0,001



0,001

	5
	ТСН-2001
14.9-2-5 

	Ремонт деревянных малых архитектурных форм и оборудования площадок различного назначения, малый ремонт деревянных форм
(25% от всех видов ремонта) 

1. Замена поврежденных элементов с последующей окраской
	шт.
	1,5
	Плотник, 3 р.
	IV-X
	
	
	
	
	Краска масляная жидкотертая цветная (готовая к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА -15

Пиломатериалы обрезные

Шурупы 
с потайн. 
головкой, черные
3,5 × 35 мм

Состав алкидный декоративный для антисептирования дерева, марка «Вудтекс» 
	т






куб.м.


кг




л
	0,0001






0,001


0,001




0,05










[bookmark: _Toc395173796]Технологическая карта № 10
Текущий ремонт металлических архитектурных форм и оборудования

	№
п/п
	Основание
нормативных затрат
	Наименование
регламентных работ
	Ед.
изм.
	Норма времени
на ед. изм., чел.-ч
	Профессия разряд рабочего
	Период  исполнения
	Объем работ
	Требуется для выполнения работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	Трудо-затраты, чел.-ч
	Средства 
механизации
	Материалы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Наименование
	Маш-ч
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	ТСН -2001

	Ремонт металлических малых архитектурных форм и оборудования площадок различного назначения
(5% форм от общего количества) 
1. Очистка от загрязнений. 
2. Расчистка отстающей краски. 
3. Проолифка расчищенных мест и выбоин. 
4. Подмазка свищей и гребней. 
5. Шлифовка подмазанных мест. 6. Окраска труб. 
7. Замена поврежденных элементов
8. Выправление гнутых элементов
9. Укрепление стоек
10. Окраска

	
	14.9-3-1

	d = 20 мм (20% труб)
	м


	0,077


	Маляр, 2р

	IV-X


	
	
	
	
	Краска масляная жидкотертая цветная (готовая к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15
Олифа для окраски натуральная
	т



кг
	0,0002



0,00025

	
	14.9-3-2

	d = 32 мм (30% труб)

	м

	0,1066

	Маляр, 2р

	IV-X

	
	
	
	
	Краска масляная жидкотертая цветная (готовая к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15
Олифа для окраски натуральная
	
т


кг
	
0,0005


0,07

	
	14.9-3-3

	d = 50 мм (35% труб)
	м

	0,1539

	Маляр, 2р

	IV-X

	
	
	
	
	Краска масляная жидкотертая цветная (готовая к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15
Олифа для окраски натуральная
	т



кг
	0,0011



0,01

	
	14.9-3-4

	d = 100 мм (15% труб)
	м
	0,2723
	Маляр, 2р
	IV-X
	0,045
	0,012
	
	
	Краска масляная жидкотертая цветная (готовая к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15
Олифа для окраски натуральная
	т



кг
	 0,00007



0,018

	2
	ТСН-2001 14.9-3-5 


	Ремонт металлических малых архитектурных форм и оборудования площадок различного назначения, ремонт металлических изделий с заменой поврежденных элементов 
(5% форм от общего количества) 
1. Замена поврежденных элементов
2. Окраска

	шт
	1,6
	Электрогазосварщик
 2 р.

маляр, 2р
	IV-X
	
	
	Сварочный аппарат

Шлифовальная электрическая машинка
	0,09

0,05
	Сталь тонколист.  марка СТО толщина до 4 мм, углеродист.
Электроды, марка З-42, 46, 50 Ф 4-6 мм
Краска  масляная жидкотертая цветная (готовая к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15
	т

кг

т
	0,002

0,4

0,0005

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ТСН-2001 14.9-3-6

	Ремонт металлических малых архитектурных форм и оборудования площадок различного назначения. Ремонт с укреплением стоек, заменой деталей, выправлением гнутых деталей, подготовкой и окраской
(10% форм от общего количества)
1. Замена поврежденных элементов
2. Выправление гнутых элементов
3. Укрепление стоек
4. Окраска
	шт.
	5,38
	электрогазосварщик 2 р.
маляр, 2р
	IV-X
	
	
	Сварочный
аппарат

Шлифовальная электрическая машинка
	0,09

0,05
	Краска масляная жидкотертая цветная (готовая к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15

Сталь тонколист.марка СТО,толщина до 4 мм, углер.

Электроды, марка З-42, 46,50 Ф 4-6 мм
	т



т

кг
	0,0005



0,002

0,04












[bookmark: _Toc395173797]Технологическая карта № 11 
Текущий ремонт фигур «Лошадь»

	№
п/п
	Основание
нормативных
затрат
	Наименование
регламентных работ
	Ед.
изм.
	Норма
времени на ед. изм., чел.-ч
	Профессия разряд рабочего
	Период  исполнения
	Объем работ
	Требуется для выполнения работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	Трудо-затраты
чел.-ч
	Средства 
механизации
	Материалы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Наименование
	Маш-ч
	Наименование
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	ТСН-2001 
14.9-6-3

	Ремонт пластмассовых малых архитектурных форм. Замена фигуры 
(5% от общего количества изделий)

1. Съем крепления, демонтаж элемента.

2. Установка и закрепление нового элемента

	шт.
	0,5





	Слесарь-ремонтник 2 р.


	IV-X
	
	
	
	
	Фигура 
«Лошадь»  

Болты в комплекте 
с гайками и шайбами, черные
Ф 6-8мм, для монтажа стальных конструкций
	шт.  


кг
	1,0


0,095



[bookmark: _Toc395173798]
Технологическая карта № 12
Текущий ремонт фигур «Пеликан»

	№
п/п
	Основание
нормативных
затрат
	Наименование
регламентных работ
	Ед.
изм.
	Норма времени на ед. изм., чел.-ч
	Профессия разряд рабочего
	Период  исполнения
	Объем работ
	Требуется для выполнения работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	Трудо-затраты, чел.-ч
	Средства 
механизации
	Материалы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Наименование
	Маш.-ч
	Наименование
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	ТСН-2001
14.9-6-3

	Ремонт пластмассовых малых архитектурных форм. Замена фигуры
(5% от общего количества изделий)
1. Съем крепления, демонтаж элемента.
2. Установка и закрепление нового элемента
.
	шт.
	0,5
	Слесарь-ремонтник 2 р.


	IV-X
	
	
	
	
	Фигура
«Пеликан»
 Болты в комплекте 
с гайками и шайбами, черные
Ф 6-8мм, для монтажа стальных конструкций
	шт.

 кг
	1,0

0,095




[bookmark: _Toc395173799]
Технологическая карта № 13 
Текущий ремонт фигур «Слон»


	№
п/п
	Основание
нормативных
затрат
	Наименование
регламентных работ
	Ед.
изм.
	Норма времени на ед. изм. 
чел.-ч
	Профессия разряд рабочего
	Период  исполнения
	Объем работ
	Требуется для выполнения работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	Трудо-затраты, чел.-ч
	Средства 
механизации
	Материалы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Наименование
	Маш-ч
	Наименование
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	ТСН-2001
14.9-6-3

	Ремонт пластмассовых малых архитектурных форм. Замена фигуры
(5% от общего количества изделий)

1. Съем крепления, демонтаж элемента.

2. Установка и 
закрепление нового элемента

	шт.
	0,5
	Слесарь-ремонтник 2 р.

	1V-X
	
	
	
	
	Фигура
«Слон» 

Болты в комплекте 
с гайками и шайбами, черные
Ф 6-8мм, для монтажа стальных конструкций
	шт


кг
	1,0


0,095



[bookmark: _Toc395173800]Технологическая карта № 14 
Текущий ремонт фигур «Вак-вак»

	№
п/п
	Основание
нормативных
затрат
	Наименование
регламентных работ
	Ед.
изм.
	Норма времени на ед. изм., чел.-ч
	Профессия  разряд рабочего
	Период  исполнения
	Объем работ
	Требуется для выполнения работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	Трудо-затраты, чел.-ч
	Средства 
механизации
	Материалы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Наименование
	Маш-ч
	Наименование
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	ТСН-2001
14.9-6-3

	Ремонт пластмассовых малых архитектурных форм. Замена фигуры
(5% от общего количества изделий)

1. Съем крепления, демонтаж элемента.

2. Установка и закрепление нового элемента

	шт.
	0,5
	Слесарь-ремонтник 2 р.

	IV-X
	
	
	
	
	Фигура
«Вак-вак»

Болты в комплекте 
с гайками и шайбами, черные
Ф 6-8мм, для монтажа стальных конструкций
	шт.


кг
	1,0


0,095



[bookmark: _Toc395173801]
Технологическая карта № 15 
Текущий ремонт фигур «Микки»

	№
п/п
	Основание
нормативных затрат
	Наименование
регламентных работ
	Ед.
изм.
	Норма времени иа ед. изм., чел.-ч
	Профессия  разряд рабочего
	Период  исполнения
	Объем работ
	Требуется для выполнения работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	Трудо-затраты, чел.-ч
	Средства 
механизации
	Материалы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Наименование
	Маш-ч
	Наименование
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	ТСН-2001
14.9-6-3

	Ремонт пластмассовых малых архитектурных форм.
Замена фигуры
(5% от общего количества изделий)

1. Съем крепления, демонтаж элемента.

2. Установка и закрепление нового элемента
.
	шт.
	0,5
	Слесарь-ремонтник 2 р.

	IV-X
	
	
	
	
	Фигура
«Микки»

Болты в комплекте 
с гайками и шайбами, черные
Ф 6-8мм, для монтажа стальных конструкций
	шт.


кг
	1,0


0,095





[bookmark: _Toc395173802]
Технологическая карта № 16
Текущий ремонт качелей

	№
п/п
	Основание
нормативных
затрат
	Наименование
регламентных работ
	Ед.
изм.
	Норма
времени
на ед. изм., чел.-ч
	Профессия  разряд рабочего
	Период  исполнения
	Объем работ
	Требуется для выполнения работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	Трудо-затраты
чел.-ч
	Средства 
механизации
	Материалы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Наименование
	Маш-ч
	Наименование
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	ТСН-2001
14.9-6-5

	Ремонт пластмассовых малых архитектурных форм.
Замена цепи качелей
(5% от общего количества изделий)

1. Съем крепления, демонтаж элемента.

2. Установка и закрепление нового элемента

	шт
	0,5
	Слесарь-ремонтник 2 р.


	IV-X
	
	
	
	
	Цепь 
качелей

Болты в комплекте 
с гайками и шайбами, черные
Ф 6-8мм, для монтажа стальных конструкций
	шт.


кг
	0,05


0,0014



[bookmark: _Toc395173803]
Технологическая карта № 17
Текущий ремонт быстрого спуска


	№
п/п
	Основание
нормативных
затрат
	Наименование
регламентных работ
	Ед.
изм.
	Норма
времени на ед. изм., чел.-ч
	Профессия и разряд рабочего
	Период  исполнения
	Объем работ
	Требуется для выполнения работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	Трудозатраты, чел.-ч
	Средства механизации
	Материалы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Наименование
	Маш.-ч
	Наименование
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	ТСН-2001
14.9-6-6 

	Ремонт пластмассовых малых архитектурных форм.
Замена быстрого спуска
(5% от общего количества изделий)
1. Съем крепления, демонтаж элемента.
2. Установка и закрепление нового элемента

	шт
	1
	слесарь-ремонтник 2 р.
водитель автомобиля 4 р.
	IV-X
	
	
	А/м полупассажирский, типа «ГАЗ», грузоподъ. до 2 т
	1,0
	Быстрый спуск

Болты в комплекте 
с гайками и шайбами, черные

Вода

Песок для строит. работ, рядовой

Портландцемент общего назначения М500
	шт.


кг





куб.м.

куб.м.




т
	1,0


1,1





0,025

0,0057




0,001


[bookmark: _Toc395173804]
Технологическая карта № 18 
Текущий ремонт лавки (СП-002)

	№
п/п
	Основание
нормативных
затрат
	Наименование
регламентных работ
	Ед.
изм.
	Норма
времени на ед. изм., чел.-ч
	Профессия разряд рабочего
	Период  исполнения
	Объем работ
	Требуется для выполнения работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	Трудо-
затраты
чел.-ч
	Средства 
механизации
	Материалы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Наименование
	Маш-ч
	Наименование
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	ТСН-2001
14.9-6-8


	Ремонт пластмассовых малых архитектурных форм.
Замена трубы на лавке (СП-002)
(5% от общего количества изделий)

1. Съем крепления, демонтаж элемента.

2. Установка и закрепление нового элемента
	шт.
	0,5
	слесарь-ремонтник 2 р.

	IV-X
	
	
	
	
	Лавка СП-002
	шт.
	1,0


[bookmark: _Toc395173805]
Технологическая карта № 19 
Текущий ремонт качалки четырехместной (С-007-4)

	№
п/п
	Основание
нормативных
затрат
	Наименование
регламентных работ
	Ед.
изм.
	Норма
времени на ед. изм., чел.-ч
	Профессия разряд рабочего
	Период  исполнения
	Объем работ
	Требуется для выполнения работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	Трудо-
затраты,
чел.-ч
	Средства 
механизации
	Материалы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Наименование
	Маш-ч
	Наименование
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	ТСН-2001
14.9-6-9

	Ремонт пластмассовых малых архитектурных форм: Замена
качающейся части
четырехместной С-007-4
(5% от общего количества изделий)
1. Съем крепления, демонтаж элемента.
2. Установка и закрепление нового элемента
	шт.
	0,5
	Слесарь-ремонтник 2 р.
	IV-X
	
	
	
	
	Качающаяся
часть С-007-4
	шт.
	1,0

	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	Болты в комплекте 
с гайками и шайбами, черные
Ф 6-8мм, дл. 55-80 мм, для монтажа стальных конструкций
	кг
	0,22

	2
	ТСН-2001
14.9-6-10

	Ремонт пластмассовых малых архитектурных форм.
Замена сидения (С-007-4; В-004 и др.)
(5% от общего количества изделий)
1. Съем крепления, демонтаж элемента.
2. Установка и закрепление нового элемента 

	шт
	0,25
	Слесарь-ремонтник 2 р.

	IV-X
	
	
	
	
	Сидения
(С-007-4; В-004 и др.)

Болты в комплекте 
с гайками и шайбами, черные
Ф 6-8мм, дл. 55-80 мм, для монтажа стальных конструкций
	шт.


кг
	1,0


0,028








[bookmark: _Toc395173806]Технологическая карта № 20 
Текущий ремонт горки прямой малой

	№
п/п
	Основание
нормативных
затрат
	Наименование
регламентных работ
	Ед.
изм.
	Норма
времени на ед. изм., чел.-ч
	Профессия  разряд рабочего
	Период  исполнения
	Объем работ
	Требуется для выполнения работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	Трудозатраты, чел.-ч
	Средства 
механизации
	Материалы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Наименование
	Маш.-ч
	Наименование
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	ТСН-2001
14.9-6-11

	Ремонт пластмассовых малых архитектурных форм.
Замена горки прямой малой
(5% от общего количества изделий)

1. Срезка крепления горки с применением машины 
шлифовальной угловой

2. Установка и закрепление нового элемента

	шт.
	1
	Слесарь-ремонтник 2 р.

	IV-X
	
	
	Дрель
электрич.

Маш. шлиф.
электрич.
	0,01


0,01
	Горка прямая малая

Болты в комплекте 
с гайками и шайбами, черные
Ф 6-8мм, дл. 55-80 мм, для монтажа стальных конструкций
	шт.


кг
	1,0


0,028

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc395173807]
Технологическая карта № 21
Текущий ремонт горки спиральной

	№
п/п
	Основание
нормативных
затрат
	Наименование
регламентных работ
	Ед.
изм.
	Норма
времени на ед. изм., чел.-ч
	Профессия  разряд рабочего
	Период 
исполнения
	Объем работ
	Требуется для выполнения работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	Трудозатраты, чел.-ч
	Средства 
механизации
	Материалы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Наименование
	Маш.-ч
	Наименование
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	12
	14

	1
	ТСН-2001
14.9-6-12

	Ремонт пластмассовых малых архитектурных форм.
Замена горки спиральной
(5% от общего количества изделий)

1. Съем крепления, демонтаж элемента.

2. Установка и закрепление нового элемента.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 шт.
	1,2
	Слесарь-ремонтник 2 р.


	IV-X
	
	
	
	
	Горка
спиральная

	шт.
	1,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Вода

	куб.м.
	0,01

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Песок для 
строит.работ, рядовой

	куб.м.
	0,0143

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Цемент общестроительный, портландцемент общего назначения, М 500
	т
	0,025



[bookmark: _Toc395173808]
Технологическая карта № 22 
Текущий ремонт горки труба малая

	№
п/п
	Основание 
нормативных
затрат
	Наименование
регламентных работ
	Ед.
изм.
	Норма
времени
на ед. изм., чел.-ч
	Профессия разряд рабочего
	Период  исполнения
	Объем
работ
	Требуется для выполнения работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	Трудозатраты, чел.-ч
	Средства 
механизации
	Материалы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Наименование
	Маш.-ч
	Наименование
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	ТСН-2001
14.9-6-13


	Ремонт пластмассовых малых архитектурных форм.
Замена горки труба малая
(5% от общего количества
изделий)

1. Съем крепления, демонтаж элемента.

2. Установка и закрепление нового элемента.

	шт.
	1,0
	Слесарь-ремонтник 
2 р.

	IV-X
	
	
	Дрель
электрич.
	0,01
	Горка
труба малая
	шт.
	1,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 
[bookmark: _Toc395173809]Технологическая карта № 23
Текущий ремонт ограждений

	№
п/п
	Основание
нормативных 
затрат
	Наименование
регламентных работ
	Ед.
изм.
	Норма
времени на 
ед. изм., чел.-ч
	Профессия разряд рабочего
	Период 
исполнения
	Объем работ
	Требуется для выполнения работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	Трудо-затраты, чел.-ч
	Средства 
механизации
	Материалы
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Наименование
	Маш-ч
	Наименование
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Металлические (96% ограждений от общего количества ограждений)

	1
	ТСН-2001
14.9-10-1 
	Замена металлической секции ограждения
(3% от общего количества ограждений)
1. Срезка креплений секции и зачистка срезов
3. Установка новой секции, приварка её к опорам

	шт.
	2,0
	электрогазосварщик 2р.-2 водитель автомобиля, 4р.
	IV-X
	
	
	Агрегат сварочный однопостовой для ручной эл.дуговой сварки
Шлифовальная машина электрич.
	0,2





0,01
	Электроды, марка З-42,46,50, Ф 4-6 мм
Металлич. секции ограждения
	кг



шт.
	0,005



1,0

	2
	ТСН-2001
6.53-20-1

	Ремонт поверхности кирпичных стен площадью в одном месте до 1 кв.м. глубиной заделки в 0,5 кирпича
(5% поверхности от общего количества кирпичной поверхности ограждений)
1. Разборка поврежденной кладки вручную.
2. Заделка разобранных участков с перевязкой новой кладки со старой и расшивкой швов.
3. Очистка поверхности  заделки от раствора.
4. Подбор кирпича для лицевой части кладки.

	кв.м.
	6,154
	Каменщик 2р.-1
	IV-X
	
	
	
	
	Кирпич 
керамич. обыкновенный

Раствор цем.-известковый 
М 50

Масса мусора
	1000 шт.


куб.м.


т
	0,052



0,036



0,25

	2. Кирпичные (2% ограждений от общего количества ограждений)

	3
	ТСН-2001
6.61-10-1
Распоряжение ДЖКХиБ г. Москвы от 26.12.2012 г. № 05-14-535/2
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону
(10% поверхности от общего количества отштукатуренной поверхности ограждений)
1. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
2. Очистка, смачивание, подготовка поверхности
3. Оштукатуривание отдельных мест.
4. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).


	кв.м.
	1,74
	штукатур 2р.-1
	IV-X
	
	
	
	
	Раствор 
цем.-изв. 
М75

Масса мусора
	куб.м.


т
	0,022



0,048

	3. Деревянные (2% ограждений от общего количества ограждений)

	4
	ТСН-2001
7.5-11-3

	Замена отдельных мест
обшивки
(5% обшивки)
1. Удаление или частичное выпиливание ветхих или поврежденных досок.
2. Заготовка новых досок.
3. Заготовка вставок по шаблону взамен вырезанных  сгнивших участков.
4. Пришивание новых досок или вставок с подгонкой и выравниванием по месту.
	м

	0,92
	плотник 2р.-1
	IV-X
	
	
	
	
	Доски обрезные
хвойн. пород, длиной  2-6,5 м, с 1, толщина 25-40 мм

Гвозди строительные
	куб.м.





кг
	0,0009





0,002






[bookmark: _Toc395173810]Технологическая карта № 24
Текущий ремонт  площадок для выгула собак
	№
пп
	Основание нормативных затрат
	Наименование работ
	Ед. 
изм.
	Норма
времени
на ед. изм., чел.-ч
	Профессия разряд рабочего
	Период 
исполнения
	Объем работ
	Требуется для выполнения работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	Трудо-
затраты
Чел.-ч.
	Средства механизации
	Материалы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Наименова-
ние, марка
	Маш-ч
	Наименова-
ние
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	ТСН 2001
14.9-2-98
	Замена поврежденных деревянных элементов с последующей окраской
(10%)
	1 м2
	1.5
	3
	1У
	
	
	-
	-
	Доски
хвойн .пород 2-6.5 м
Шурупы
	куб.м


кг
	0.0000125
0.000125

	2
	ТСН 2001
14.9-3-6

	Замена поврежденных металлических элементов выправление гнутых деталей, укрепление стоек (10%)  подготовка и окраска
	кв.м
	5.38
	Электросварщик
Маляр
	1У-Х
	
	
	Сварочный аппарат
Маш. Шлиф.
электрич.
	0.09

0.05
	Краска
Сталь тонколист. М СТО
толщина до 4 мм
Электроды
	кг
кг




кг
	0.5
 2




0.4


[bookmark: _Toc395173811]
Технологическая карта № 25 
Текущий ремонт ограждений газонов

	№
п/п
	Основание
нормативных затрат
	Наименование
регламентных работ
	Ед.
изм.
	Норма времени на ед. изм., чел.-ч
	Профессия и разряд рабочего
	Период  исполнения
	Объем работ
	Требуется для выполнения работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	Трудо-затраты, чел.-ч
	Средства 
механизации
	Материалы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Наименование
	Маш.-ч
	Наименование
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	ТСН-2001
6.68-28-1

	Смена отдельных участков металлического ограждения газонов из труб диаметром до 25 мм
(3% ограждений от общего количества ограждений газонов)
1. Удаление негодных частей.
2. Установление новых частей с заготовкой.
3. Исправление опор.
	м
	0,33
	электрогазосварщик 2р-2
	IV-X
	
	
	Установка для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	0,09
	Электроды, марка З-42, 46, 50, Ф 4-6 мм
	кг
	0,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трубы стальные  водогазопроводные черные (неоцинкованные)
	м
	10,2






[bookmark: _Toc395173812]Технологическая карта № 26
Текущий ремонт  контейнера металлического на колесах объемом 0,8 куб.м.

	№
п/п
	Основание
нормативных
затрат
	Наименование
регламентных работ
	Ед.
изм.
	Норма
времени на ед. изм., чел.-ч
	Профессия и разряд рабочего
	Срок исполнения
	Объем работ
	Требуется для выполнения работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	Трудозатраты, чел.-ч
	Средства 
механизации
	Материалы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Наименование
	Маш.-ч
	Наименование
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Ремонт (5% контейнеров)

	1
	ТСН-2001
14.9-4-1

	Ремонт контейнера
1. Очистка контейнера от мусора и грязи.
2. Выправление крышки и боковых стенок контейнера.
3. Приварка заплат к стенкам контейнера.
4. Укрепление колес с заменой болтов.
5. Приварка скобы и колеса.
6. Выправление ручки и
приварка ее к контейнеру.
7. Масляная окраска контейнера.
	шт.
	3,76
	электрогазосварщик 2 р.
маляр, 2 р.
	I-XII
	
	
	Сварочный аппарат
	0,9
	Электроды, марка З-42,46,50, Ф 4-6 мм
	кг
	0,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Болты 
в комплекте 
с гайками 
и шайбами 
для монтажа стальных конструкций
	кг
	0,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Краска масляная жидкотертая цветная (готовая к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15
	т
	0,003

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сталь 
тонколистовая
марки СТО, толщина до 4 мм общ.назн.
	т
	0,004


[bookmark: _Toc395173813]
Технологическая карта № 27
Текущий ремонт  контейнера металлического на колесах объемом 1,1 куб.м.

	№
п/п
	Основание
нормативных
затрат
	Наименование
регламентных работ
	Ед.
изм.
	Норма
времени на ед. изм., чел.-ч
	Профессия и разряд рабочего
	Срок
исполнения
	Объем работ
	Требуется для выполнения работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	Трудозатраты, чел.-ч
	Средства 
механизации
	Материалы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Наименование
	Маш.-ч
	Наименование
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	ТСН-2001
14.9-4-1

	Ремонт контейнера
1. Очистка контейнера от мусора и грязи. 
2.Выправление крышки и боковых стенок контейнера.
3. Приварка заплат к стенкам контейнера.
4. Укреп ление колес с заменых болтов.
5. Приварка скобы и колеса.
6. Выправление ручки и
приварка ее к контейнеру.
7. Масляная окраска контейнера.
	шт.
	4,89
	Электрогазосварщик 2 р.
маляр, 2 р.
	I-XII
	
	
	Сварочный аппарат
	1,18
	Электроды, З-42, 46, 50,Ф 4-6 мм

Болты  в комплекте

Краска масл.  марка МА-15

Сталь тонкол., СТО, до 4мм
	кг



кг


т



т

	0,52



0,13


0,004



0,005
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Технологическая карта № 28
Текущий ремонт  дивана со спинкой ДП-6 (развернутая площадь скамьи - 5,3 кв.м.) 
(50% от общего количества)

	№
п/п
	Основание
нормативных затрат
	Наименование
регламентных работ
	Ед.
изм.
	Норма
времени на ед. изм., чел.-ч
	Профессия  разряд рабочего
	Период 
исполнения
	Объем работ
	Требуется для выполнения работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	Трудо-затраты чел.-ч
	Средства 
механизации
	Материалы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Наименование
	Маш.-ч
	Наименование
	Ед. 
изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	ТСН 2001
14.9-2-5

	Малый ремонт деревянных форм (5% скамеек от общего количества)
1. Подготовка поверхности, нанесение антисептика кистью.
2. Замена поврежденных элементов с последующей окраской.
	шт.
	1,5
	Плотник, 2 р.
	IV
	
	
	
	
	Пиломатериалы обрезные
Краска масляная жидкотертая цветная (готовая к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15
Состав алкидный декоративный для антисептирования дерева, марка «Вудтекс» 
Шурупы с потайной головкой, черные, 3,5х35 мм
	куб.м.


кг







л


кг


	0,012


1,0







0,5


0,5

	2
	ТСН 2001
14.9-3-5;
14.9-10-2

	Ремонт поврежденных металлических конструкций
(5% скамеек от общего количества)
1. Замена поврежденных элементов
2. Окраска
	шт.
	1,6
	Электрогазосварщик, 2 р.
	IV
	
	
	Аппарат сварочный
Машина шлифовальная электрическая
А/м полупассажирский, типа «ГАЗ», грузоподъ. до 2 т
	0,09


0,05




1,0
	Металл Электроды марка Э-42,46, 50 Ф4-6мм
Краска масляная жидкотертая цветная (готовая к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15

	т
кг




кг

	0,0031
0,4




0,5
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Технологическая карта № 29
Текущий ремонт  скамьи без спинки СКК-2 (развернутая площадь скамьи - 4,2 кв.м.) 
(50% от общего количества)

	№
п/п
	Основание
нормативных затрат
	Наименование
регламентных работ
	Ед.
изм.
	Норма
времени на ед. изм., чел.-ч
	Профессия и разряд рабочего
	Период  исполнения
	Объем работ
	Требуется для выполнения работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	Трудо-затраты чел.-ч
	Средства 
механизации
	Материалы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Наименование
	Маш.-ч
	Наименование
	Ед. 
изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	ТСН 2001
14.9-2-5

	Малый ремонт деревянных форм (5% скамеек от общего количества)
1. Подготовка поверхности, нанесение антисептика кистью.
2. Замена поврежденных элементов с последующей окраской.
	шт.
	1,5
	плотник, 2 р.
	IV
	
	
	
	
	Пиломатериалы обрезные
Краска масляная жидкотертая цветная (готовая к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15
Состав алкидный декоративный для антиспетирования дерева, марка «Вудтекс» 
Шурупы с потайной головкой, черные, 3,5х35 мм
	куб.м.


кг



л



кг
	0,012


0,1



0,05



0,01

	2
	ТСН-2001
14.9-3-5;
14.9-10-2

	Ремонт поврежденных металлических конструкций
(5% скамеек от общего количества)
1.Замена поврежденных элементов
2. Окраска
	шт
	1,6
	электрогазосварщик, 2 р.
	IV
	
	
	Аппарат сварочный
Машина шлифовальная электрическая

	0,09

0,05





	Металл 
Электроды, марка Э-42,46,50, Ф 4-6 мм
Краска масляная жидкотертая цветная (готовая к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15
	т
кг



кг

	0,002
0,1



0,5  
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Технологическая карта № 30
Текущий ремонт  скамьи чугунной с деревянными сиденьем и спинкой С-ЧГ-15
(развернутая площадь скамьи - 4,2 кв.м.)

	№ п/п
	Основание нормативных затрат
	Наименование 
регламентных работ
	Ед. 
изм.
	Норма времени на ед. изм., чел-ч
	Профессия разряд рабочего
	Период  исполнения
	Объем работ
	Требуется для выполнения работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	Трудо-затраты, чел.-ч
	Средства 
механизации
	Материалы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Наименование
	Маш.-ч
	Наименование
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	ТСН 2001
14.9-2-5

	Малый ремонт деревянных форм (5% скамеек от общего количества)
1. Подготовка поверхности, нанесение антисептика кистью.
2. Замена поврежденных элементов с последующей окраской.
	шт.
	1,5
	плотник, 2 р.
	IV
	
	
	
	
	Пиломатериалы обрезные
Краска масляная жидкотертая цветная (готовая к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15
Состав алкидный декоративный для антиспетирования дерева, марка «Вудтекс» 
Шурупы с потайной головкой, черные, 3,5х35 мм
	куб.м.


кг




л



кг


	0,004


0,1




0,5



0,01



	2
	ТСН-2001
14.9-3-5;
14.9-10-2

	Ремонт поврежденных металлических конструкций (5% от общего количества)
1. Замена поврежденных элементов
2. Окраска
	шт.
	1,6
	электрогазосварщик, 2 р.
маляр 2р.
	IV
	
	
	Аппапат сварочный
Машина шлифовальная электрическая

	0,09


0,05







	Металл Электроды марка Э-42,46,50 Ф4-6 мм
Краска масляная жидкотертая цветная (готовая к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15
	кг
кг


кг
	0,05
0,04


0,05




[bookmark: _Toc395173817]Технологическая карта № 31
Текущий ремонт  скамьи бетонной с деревянным сиденьем без спинки С1 
(развернутая площадь скамьи – 2,24 кв.м.)
		
	№ п/п
	Основание нормативных затрат
	Наименование 
регламентных работ
	Ед. изм.
	Норма времени на ед. изм., чел-ч
	Профессия  разряд рабочего
	Период  исполнения
	Объем работ
	Требуется для выполнения работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	Трудо-затраты, чел.-ч
	Средства 
механизации
	Материалы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Наименование
	Маш.-ч
	Наименование
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	ТСН 2001
14.9-2-5
Распоряжение ДЖКХиБ г. Москвы от 26.12.2012 г. № 05-14-535/2
	Малый ремонт деревянных форм (5% скамеек от общего количества)
1. Подготовка поверхности, нанесение антисептика кистью.
2. Замена поврежденных элементов с последующей окраской.
	шт.
	1,5
	плотник, 
2 р.
	IV
	
	
	
	
	Пиломатериалы обрезные
Краска масляная жидкотертая цветная (готовая к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15
Состав алкидный декоративный для антиспетирования дерева, марка «Вудтекс» 
 Шурупы с потайной головкой, черные, 3,5х35 мм
	куб.м.
кг





л



кг


	0,001


0,1



0,05



0,01



	2
	ТСН-2001
6.57-13-1

	Ремонт бетонных элементов (5 % от площади)
1. Вырубка с расчисткой и подготовкой поврежденных мест.
2. Приготовление раствора (смеси)
3. Заделка выбоин с уплотнением, шпатлевкой, и шлифовкой вручную
4. Железнение поверхности
	1 место
	0,4073
	каменщик, 3 р.
	IV
	
	
	
	
	Раствор цементный\

Вода

Портландцемент общего назначения. М400
	куб. м.

куб.м

кг
	0,0031

0,0005

0,1
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Технологическая карта № 32
Текущий ремонт металлической горки (площадь металлической поверхности - 15,2 кв.м.)

	№
п/п
	Основание
нормативных
затрат
	Наименование
регламентных работ
	Ед.
изм.
	Норма
времени на ед. изм., чел.-ч
	Профессия и разряд рабочего
	Период 
исполнения
	Объем
работ
	Требуется для выполнения работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	Трудозатраты, чел.-ч
	Средства 
механизации
	Материалы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Наименование
	Маш.-ч
	Наименование
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	ТСН-2001
14.9-1-1;
14.9-10-2

	Ремонт отдельных видов оборудования детских площадок.
Металлическая горка
(5% от общего количества изделий)
1. Ремонт.
2. Масляная окраска поверхностей.
	шт.
	10,6
	маляр, 2 р.
электрогазосварщик
2 р.
	IV-X
	
	
	Сварочный
аппарат
Машина
шлиф. электрическая

	0,0045
0,0025




	Шкурка шлифовальная на бумажной основе
Электроды, марка З-42,46,50, Ф 4-6 мм
Трубы стальные водогазопровод. черные
Олифа для окраски натуральная
Краска масляная жидкотертая, цветная, для наружных и внутренних работ МА-15
	кв.м.



т



м



кг


т
	0,042



0,0004



1,02



0,6


0,003
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Технологическая карта № 33
Текущий ремонт  карусели (4-х местная без сидений с металлическим кругом, площадь
металлической поверхности - 6,76 кв.м.)

	№
п/п
	Основание
нормативных
затрат
	Наименование
регламентных работ
	Ед.
изм.
	Норма
времени на ед. изм., чел.-ч
	Профессия разряд рабочего
	Период  исполнения
	Объем
работ
	Требуется для выполнения работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	Трудо-затраты, чел.-ч
	Средства 
механизации
	Материалы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Наименование
	Маш.-ч
	Наименование
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	ТСН-2001
14.9-1-2

	Ремонт отдельных видов оборудования детских площадок. Карусель
(5% от общего количества изделий)
1. Ремонт.
2. Масляная окраска поверхностей.
	шт.
	4,0
	маляр, 2 р.
	IV-X
	
	
	
	
	Краска масляная жидкотертая, цветная, для наружных и внутренних работ МА-15
	т
	0,0001

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Олифа для окраски натуральная
	кг
	0,27

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе
	кв.м.
	0,1
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Технологическая карта № 34
Текущий ремонт  карусели (4-х местная с деревянными сидениями, 
площадь металлической поверхности - 5,3 кв.м., площадь деревянной поверхности - 0,48 кв.м.)

	№
п /п
	Основание
нормативных
затрат
	Наименование
регламентных работ
	Ед.
изм.
	Норма времени на ед. изм., чел.-ч
	Профессия и разряд рабочего
	Период 
исполнения
	Объем работ
	Требуется для выполнения работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	Трудозатраты, чел.-ч
	Средства 
механизации
	Материалы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Наименование
	Маш.-ч
	Наименование
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	ТСН-2001
14.9-1-3


	Ремонт отдельных видов оборудования детских  площадок. Карусель
(5% от общего количества изделий)
1. Ремонт.
2. Масляная окраска поверхности.
	шт.
	4,73
	плотник, 2 р.
	IV-X
	
	
	
	
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе
	кв.м.
	0,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Гвозди 
строительные
	т
	0,00005

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Пиломатериалы обрезные
	куб.м.
	0,02

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Олифа для окраски натуральная
	кг
	0,27

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Шурупы с потайной головкой, черные
3,5 × 35 мм
Краска масляная жидкотертая, цветная, для наружных и внутренних работ МА-15
	т



т
	0,00005



0,0011
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Технологическая карта № 35 
Текущий ремонт  карусели (4-х местная с пластиковыми сидениями)

	№
п/п
	Основание
нормативных
затрат
	Наименование
регламентных работ
	Ед.
изм.
	Норма
времени на ед. изм., чел.-ч
	Профессия  разряд рабочего
	Период 
исполнения
	Объем
работ
	Требуется для выполнения работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	Трудо-затраты, чел.-ч
	Средства 
механизации
	Материалы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Наименование
	Маш.-ч
	Наименование
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	ТСН-2001
14.9-6-10

	Ремонт пластмассовых малых архитектурных форм.
Замена сидения (С-007-4, В-004 и др.)
(5% от общего количества изделий)
1. Съем крепления, демонтаж элемента.
2. Установка и закрепление нового элемента
	шт.
	0,25
	слесарь-ремонтник 2 р.
водитель автомобиля 4 р.
	IV-X
	
	
	
	
	Сидение
	шт.
	1,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Болты
Ф 6-8 мм, дл. 55-80 мм, черные, для монтажа стальных конструкций
	кг
	0,03

	2
	ТСН-2001
14.9-1-4

	Ремонт отдельных видов оборудования детских площадок. Карусель (5% от общего количества изделий)
1. Масляная окраска поверхности.
	шт.
	2,85
	маляр, 2 р.
	IV-X
	
	
	
	
	Краска масляная жидкотертая, цветная, для наружных и внутренних работ МА-15
	т
	0,0008

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе
	кв.м.
	0,01


[bookmark: _Toc395173822]
Технологическая карта № 36
Текущий ремонт  качели маятниковой Н 2,0 м (площадь металлической поверхности
 - 2,2 кв.м., площадь деревянной поверхности - 0,12 кв.м.)

	№
п/п
	Основание
нормативных 
затрат
	Наименование
регламентных работ
	Ед.
изм.
	Норма
времени на ед. изм., чел.-ч
	Профессия и разряд рабочего
	Период 
исполнения
	Объем работ
	Требуется для выполнения работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	Трудозатраты, чел.-ч
	Средства 
механизации
	Материалы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Наименование
	Маш.-ч
	Наименование
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	ТСН-2001
14.9-1-5;
14.9-10-2


	Ремонт отдельных видов оборудования детских площадок. Качели маятниковые
(5% от общего количества изделий)
1. Ремонт.
2. Масляная окраска поверхностей.
	шт
	4,45
	плотник, 2 р.
электрогазосварщик. 2 р.
маляр, 2 р.
	IV-X
	
	
	Сварочный аппарат
	0,0045
	Электроды, марка З-42,46,50, Ф 4-6 мм
	т
	0,0004

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трубы стальные водогазопроводные, черные
	м
	1,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Машина шлифовальная 
электрическая
А/м полупассажирский, типа «ГАЗ», грузоподъ. до 2 т
	0,0025




0,05
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Олифа для окраски натуральная
	кг
	0,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Краска масляная жидкотертая, цветная, для наружных и внутренних работ МА-15
	т
	0,0007

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Пиломатериалы обрезные
Шурупы с потайной головкой, черные, 3,5х35 мм
	куб.м.


кг
	0,002


0,05



[bookmark: _Toc395173823]
Технологическая карта № 37
Текущий ремонт  качели на деревянных стойках Н 2,1 м с гибкой подвеской 
(площадь деревянной поверхности - 3,84 кв.м., площадь металлической поверхности - 0,65 кв.м.)


	№
п/п
	Основание
нормативных
затрат
	Наименование
регламентных работ
	Ед.
изм.
	Норма
времени на ед. изм., чел.-ч
	Профессия разряд рабочего
	Период 
исполнения
	Объем
работ
	Требуется для выполнения работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	Трудо-
затраты, чел.-ч
	Средства 
механизации
	Материалы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Наименование
	Маш.-ч
	Наименование
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	12
	14

	1
	ТСН-2001
14.9-1-6

	Ремонт отдельных видов оборудования детских площадок. Качели на деревянных стойках
(5% от общего количества изделий)
1. Обработка антисептиком 
2. Масляная окраска поверхностей.
	шт.
	0,61
	Маляр, 2 р.
	IV-X
	
	
	
	
	Краска масляная жидкотертая, цветная, для наружных и внутренних работ МА-15
 Состав алкидный декоративный для антиспетирования дерева, марка «Вудтекс» 
Шкурка шлифовальная на бумажной основе
	т





л




кв.м.
	0,0001





0,5




0,01


[bookmark: _Toc395173824]
Технологическая карта № 38
Текущий ремонт  качалки переносной (площадь деревянной поверхности -1,08 кв.м., 
площадь металлической поверхности - 0,52 кв.м.)

	№
п/п
	Основание
нормативных
затрат
	Наименование
регламентных работ
	Ед.
изм.
	Норма времени на ед. изм., чел.-ч
	Профессия разряд рабочего
	Период испол-
нения
	Объем
работ
	Требуется для выполнения работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	Трудо-
затраты,
чел.-ч
	Средства 
механизации
	Материалы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Наименование
	Маш.-ч
	Наименование
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	ТСН-2001
14.9-1-7

	Ремонт отдельных видов оборудования детских площадок. Качалка переносная
(5% от общего количества изделий)
1. Ремонт.
2. Масляная окраска поверхности.
	шт.
	2,01
	плотник, 2 р.
	IV-X
	
	
	
	
	Краска масляная жидкотертая, цветная, для наружных и внутренних работ МА-15
	т
	0,00004

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Шпатлевка масляно – клеевая, универсальная
	
кг
	
2,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Шурупы 
с потайной головкой, черные  3,5 × 35 мм
	кг
	0,05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Олифа для окраски натуральная

	кг
	0,97

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Пиломатериалы обрезные
	куб.м.
	0,02


[bookmark: _Toc395173825]
Технологическая карта № 39
Текущий ремонт  качалки на пружине (площадь деревянной поверхности - 1 кв.м.,
площадь металлической поверхности - 0,15 кв.м.)

	№
п/п
	Основание
нормативных
затрат
	Наименование
регламентных работ
	Ед.
изм.
	Норма
времени
на ед. изм., чел.-ч
	Профессия  разряд рабочего
	Период 
испол-
нения
	Объем
работ
	Требуется для выполнения работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	Трудо-
затраты, чел.-ч
	Средства 
механизации
	Материалы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Наименование
	Маш.-ч
	Наименование
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	ТСН-2001
14.9-1-8


	Ремонт отдельных видов оборудования детских площадок. Качалка на пружине
(5% от общего количества изделий)
1. Ремонт.
2. Масляная окраска поверхности.
	шт.
	1,77
	плотник, 2 р.
маляр, 2 р.
	IV-X
	
	
	
	
	Шурупы 
с потайной 
головкой, черные
3 × 35 мм
	кг
	0,05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Пиломатериалы обрезные

	кв.м.
	0,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Краска масляная жидкотертая, цветная, для наружных и внутренних работ МА-15
	т
	0,006


[bookmark: _Toc395173826]
Технологическая карта № 40
Текущий ремонт  качалки-балансира (площадь деревянной поверхности - 0,24 кв.м., 
площадь металлической поверхности - 2,15 кв.м.)


	№
п/п
	Основание
нормативных
затрат
	Наименование
регламентных работ
	Ед.
изм.
	Норма
времени
на ед. изм., чел.-ч
	Профессия разряд рабочего
	Период 
испол-
нения
	Объем
работ
	Требуется для выполнения работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	Трудо-затраты, чел.-ч
	Средства 
механизации
	Материалы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Наименование
	Маш.-ч
	Наименование
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	S
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	ТСН-2001
14.9-1-9

	Ремонт отдельных видов оборудования детских площадок. Качалка-балансир
(5% от общего количества изделий)
1. Ремонт.
2. Масляная окраска поверхности.
	шт.
	2,82
	плотник, 2 р.
маляр, 2 р.
	IV-X
	
	
	
	
	Шурупы
с потайной
головкой, черные
3,5 × 35 мм
	кг
	0,05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе
	кв.м.
	0,01

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Пиломатериалы обрезные
	куб. м.
	0,02

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Краска масляная жидкотертая, цветная, для наружных и внутренних работ МА-15
	т
	0,00005


[bookmark: _Toc395173827]
Технологическая карта № 41
Текущий ремонт качалки на пружине 2-х местной (площадь деревянной поверхности - 1 кв.м., 
площадь металлической поверхности - 0,15 кв.м.)

	№
п/п
	Основание
нормативных
затрат
	Наименование
регламентных работ
	Ед.
изм.
	Норма
времени на ед. изм., чел.-ч
	Профессия  разряд рабочего
	Период 
испол-
нения
	Объем
работ
	Требуется для выполнения работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	Трудо-
зат-
раты,
чел.-ч
	Средства 
механизации
	Материалы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Наименование
	Маш.-ч
	Наименование
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	ТСН-2001
14.9-1-10

	Ремонт отдельных видов оборудования детских площадок. Качалка на пружине 2-х местная
(5% от общего количества изделий)
1. Ремонт.
2. Масляная окраска поверхности.
	шт.
	2,26
	плотник, 2 р.
маляр, 2 р.
	IV-X
	
	
	
	
	Краска масляная жидкотертая, цветная, для наружных и внутренних работ МА-15

	т
	0,0004

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Шурупы
с потайной
головкой, черные
3,5 × 35 мм
	кг
	0,05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Пиломатериалы обрезные
	куб.м.
	0,02


[bookmark: _Toc395173828]
Технологическая карта № 42 
Текущий ремонт  песочницы 1,8×1,8 (площадь деревянной поверхности - 3,24 кв.м.)

	№
п/п
	Основание
нормативных
затрат
	Наименование
регламентных работ
	Ед.
изм.
	Норма
времени
на ед.изм.,
чел.-ч
	Профессия  разряд рабочего
	Период 
испол-
нения
	Объем
работ
	Требуется для выполнения работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	Трудо-
затраты,
чел.-ч
	Средства 
механизации
	Материалы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Наименование
	Маш.-ч
	Наименование
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	ТСН-2001
14.9-1-11

	Ремонт отдельных видов оборудования детских площадок.
Песочница
(5% от общего количества изделий)
1. Ремонт.
2. Масляная окраска поверхностей.
	шт.
	2,1
	плотник, 2 р.
маляр, 2 р.
	IV-X
	
	
	
	
	Гвозди строительн.

	кг
	0,04

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Пиломатериалы обрезные

	куб.м.
	0,02


0,0006






0,007

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Краска масляная жидкотертая, цветная, для наружных и внутренних работ МА-15

Шпатлевка масляно-клеевая, универсальная
	т






кг
	



[bookmark: _Toc395173829]
Технологическая карта № 43
Текущий ремонт песочницы с грибком (площадь деревянной поверхности - 10,9 кв.м.)

	№
п/п
	Основание
нормативных
затрат
	Наименование
регламентных работ
	Ед.
изм.
	Норма
времени
на ед.изм.,
чел.-ч
	Профессия  разряд рабочего
	Период 
испол-
нения
	Объем
работ
	Требуется для выполнения работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	Трудо-
затраты,
чел.-ч
	Средства 
механизации
	Материалы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Наименование
	Маш.-ч
	Наименование
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	ТСН-2001
14.9-1-12

	Ремонт отдельных видов оборудования детских площадок.
Песочница с грибком
(5% от общего количества изделий)
1. Ремонт.
2. Масляная окраска поверхностей.
	шт.
	3,53
	плотник, 2 р.
маляр, 2 р.
	IV-X
	
	
	
	
	Гвозди строительные

	кг
	0,05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Олифа для окраски натуральная

Краска масляная жидкотертая цветная (готовая к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15

Пиломатериалы обрезные

Шпатлевка масляно – клеевая, универсальная
	кг


т






куб.м.


кг
	0,1


0,002






0,02


0,23


[bookmark: _Toc395173830]
Технологическая карта № 44
Текущий ремонт  лианы 3-х секционной (площадь металлической поверхности - 2,5 кв.м.)

	№
п/п
	Основание
нормативных
затрат
	Наименование
регламентных работ
	Ед.
изм.
	Норма
времени
на ед. изм., чел.-ч
	Профессия и разряд рабочего
	Период 
испол-
нения
	Объем
работ
	Требуется для выполнения работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	Трудо-
зат-
раты,
чел.-ч
	Средства 
механизации
	Материалы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Наименование
	Маш.-ч
	Наименование
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	ТСН-2001
14.9-1-15

	Ремонт отдельных видов оборудования детских площадок.
Лиана 3-х секционная
(5% от общего количества изделий)
1. Масляная окраска поверхностей.
	шт.
	1,48
	маляр, 2 р.
	IV-X
	
	
	
	
	Краска масляная жидкотертая, цветная, для наружных и внутренних работ МА-15

	т
	0,0004

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Олифа для окраски натуральная
	кг
	0,001


[bookmark: _Toc395173831]
Технологическая карта № 45
Текущий ремонт  шведской стенки деревянной, высотой 2,5 м (площадь деревянной поверхности – 2,34 кв.м.)

	№
п/п
	Основание
нормативных
затрат
	Наименование
регламентных работ
	Ед.
изм.
	Норма
времени
на ед.изм.,
чел.-ч
	Профессия  разряд рабочего
	Период 
испол-
нения
	Объем
работ
	Требуется для выполнения работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	Трудо-
затраты,
чел.-ч
	Средства 
механизации
	Материалы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Наименование
	Маш.-ч
	Наименование
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	ТСН-2001
14.9-1-22

	Ремонт отдельных видов оборудования детских площадок.
Шведская стенка деревянная
(5% от общего количества изделий)
1. Ремонт.
2. Масляная окраска поверхностей.
	шт.
	1,94
	плотник, 2 р.
маляр, 2 р.
	IV-X
	
	
	
	
	Шпатлевка масляно – клеевая, универсальная
	кг
	0,05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Пиломатериалы обрезные

Краска масляная 
жидкотертая, цветная, для наружных и внутренних работ МА-15

Олифа для окраски натуральная
	куб.м

т




кг
	0,02

0,00043




0,02


[bookmark: _Toc395173832]
Технологическая карта № 46 
Текущий ремонт  шведской стенки металлической высотой 2,2 м (площадь металлической поверхности - 2,34 кв.м.)

	№
п/п
	Основание
нормативных
затрат
	Наименование
регламентных работ
	Ед.
изм.
	Норма
времени
на ед.изм.,
чел.-ч
	Профессия  разряд рабочего
	Период 
испол-
нения
	Объем
работ
	Требуется для выполнения работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	Трудо-
затраты,
чел.-ч
	Средства 
механизации
	Материалы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Наименование
	Маш.-ч
	Наименование
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	ТСН-2001
14.9-1-21

	Ремонт отдельных видов оборудования детских площадок.
Шведская стенка металлическая
(5% от общего количества изделий)
1. Очистка поверхности
2. Масляная окраска поверхностей.
	шт.
	1,38
	маляр, 2 р.
	IV-X
	
	
	
	
	Краска масляная жидкотертая, цветная, для наружных и внутренних работ МА-15

Шкурка шлифовальная на бумажной основе
	т






кв.м.
	0,0004






0,01


[bookmark: _Toc395173833]
Технологическая карта № 47
Текущий ремонт  бревна (площадь деревянной поверхности - 1,2 кв.м., 
площадь металлической поверхности - 0,3 кв.м.)

	№
п/п
	Основание
нормативных
затрат
	Наименование
регламентных работ
	Ед.
изм.
	Норма
времени
на ед.изм.,
чел.-ч
	Профессия  разряд рабочего
	Период 
испол-
нения
	Объем
работ
	Требуется для выполнения работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	Трудо-
затраты,
чел.-ч
	Средства 
механизации
	Материалы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Наименование
	Маш.-ч
	Наименование
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	ТСН-2001
14.9-1-18

	Ремонт отдельных видов оборудования детских площадок.
Бревно
(5% от общего количества изделий)
1. Обработка антисептиком
2. Масляная окраска поверхностей.
	шт.
	0,26
	плотник, 2 р.
маляр, 2 р.
	IV-X
	
	
	
	
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе
	кв.м.
	0,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 Состав алкидный декоративный для антисептирования дерева, марка «Вудтекс» (фирма FI№ TEX OY)
	л
	0,15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Краска масляная жидкотертая, цветная, для наружных и внутренних работ МА-15
	т
	0,00005


[bookmark: _Toc395173834]
Технологическая карта № 48
Текущий ремонт  бума (площадь деревянной поверхности - 2,8 кв.м., 
площадь металлической поверхности - 0,3кв.м.)

	№
п/п
	Основание
нормативных
затрат
	Наименование
регламентных работ
	Ед.
изм.
	Норма времени на 
ед. изм.
чел.-ч
	Профессия  разряд рабочего
	Период 
испол-
нения
	Объем
работ
	Требуется для выполнения работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	Трудо-
затраты,
чел.-ч
	Средства 
механизации
	Материалы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Наименование
	Маш.-ч
	Наименование
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	ТСН-2001
14.9-1-17

	Ремонт отдельных видов оборудования детских площадок.
Бум
(5% от общего количества изделий)
1. Обработка антисептиком
2. Масляная окраска поверхностей.
	шт.
	0,36
	плотник, 2 р.
маляр, 2 р.
	IV-X
	
	
	
	
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе

	кв.м.
	0,002

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Состав алкидный декоративный  для антисептирования дерева, марка «Вудтекс» 

	л
	0,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Краска масляная жидкотертая, цветная, для наружных и внутренних работ МА-15
	т
	0,00005


[bookmark: _Toc395173835]
Технологическая карта № 49
Текущий ремонт  гимнастических брусьев (площадь деревянной поверхности - 1,63 кв.м., 
площадь металлической поверхности - 0,79 кв.м.)

	№
п/п
	Основание
нормативных
затрат
	Наименование
регламентных работ
	Ед.
изм.
	Норма
времени
на
ед. изм.
чел.-ч
	Профессия разряд рабочего
	Период
испол-
нения
	Объем
работ
	Требуется для выполнения работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	Трудо-
затраты,
чел.-ч
	Средства 
механизации
	Материалы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Наименование
	Маш.-ч
	Наименование
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	ТСН-2001
14.9-1-16

	Ремонт отдельных видов оборудования детских площадок.
Гимнастические брусья
(5% от общего количества изделий)
1. Масляная окраска поверхностей.
	шт.
	1,19
	маляр, 2 р.
	IV-X
	
	
	
	
	Краска масляная жидкотертая, цветная, для наружных и внутренних работ МА-15
	т
	0,00072


[bookmark: _Toc395173836]
Технологическая карта № 50 
Текущий ремонт  рукохода (площадь металлической поверхности - 1,94 кв.м.)

	№
п/п
	Основание
нормативных
затрат
	Наименование
регламентных работ
	Ед.
изм.
	Норма
времени
на
ед. изм.
чел.-ч
	Профессия  разряд рабочего
	Период 
испол-
нения
	Объем
работ
	Требуется для выполнения работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	Трудо-
затраты,
чел.-ч
	Средства 
механизации
	Материалы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Наименование
	Маш.-ч
	Наименование
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	ТСН-2001
14.9-1-19

	Ремонт отдельных видов оборудования детских площадок.
Рукоход
(5% от общего количества изделий)
1. Масляная окраска поверхностей.
	шт.
	1,54
	маляр, 2 р.
	IV-X
	
	
	
	
	Краска масляная жидкотертая, цветная, для наружных и внутренних работ МА-15

	т
	0,0005

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе
	кв.м.
	0,01


[bookmark: _Toc395173837]
Технологическая карта № 51
Текущий ремонт  стола для настольного тенниса (площадь деревянной поверхности - 4,32 кв.м.)

	№
п/п
	Основание
нормативных
затрат
	Наименование
регламентных работ
	Ед.
изм.
	Норма
времени
на
ед. изм.
чел.-ч
	Профессия  разряд рабочего
	Период 
испол-
нения
	Объем
работ
	Требуется для выполнения работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	Трудо-
затраты,
чел.-ч
	Средства 
механизации
	Материалы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Наименование
	Маш.-ч
	Наименование
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	ТСН-2001
14.9-1-25

	Ремонт отдельных видов оборудования детских площадок.
Стол для настольного тенниса
(5% от общего количества изделий)
1. Ремонт.
2. Масляная окраска поверхностей.
	шт.
	2,3
	плотник, 2 р.
маляр, 2 р.
	IV-X
	
	
	
	
	Гвозди строительные
	кг
	0,01

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Шпатлевка масляно – клеевая, универсальная
	
кг
	
0,05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Краска масляная жидкотертая, цветная, для наружных и внутренних работ МА-15
	
т
	
0,0007

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Пиломатериалы обр.
	
куб.м.
	
0,02


[bookmark: _Toc395173838]
Технологическая карта № 52
Текущий ремонт  турника высотой 2,7 м (площадь металлической поверхности - 3,15 кв.м.)

	№
п/п
	Основание
нормативных
затрат
	Наименование
регламентных работ
	Ед.
изм.
	Норма
времени
на
ед. изм.,
чел.-ч
	Профессия  разряд рабочего
	Период 
испол-
нения
	Объем
работ
	Требуется для выполнения работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	Трудо-
затраты,
чел.-ч
	Средства 
механизации
	Материалы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Наимено-
вание
	Маш.-ч
	Наименование
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	ТСН-2001
14.9-1-20

	Ремонт отдельных видов оборудования площадок.
Турник
(5% от общего количества изделий)
1. Масляная окраска поверхностей.
	шт.
	1,86
	маляр, 2 р.
	IV-X
	
	
	
	
	Краска масляная жидкотертая, цветная, для наружных и внутренних работ МА-15
	т
	0,0005



[bookmark: _Toc296438348][bookmark: _Toc395173839]
Технологическая карта № 53
Текущий ремонт  баскетбольной стойки с 2-мя щитами (площадь металлической поверхности 0,94 кв.м., площадь деревянной поверхности -4,32 кв.м.)

	№
п/п
	Основание
нормативных
затрат
	Наименование
регламентных работ
	Ед.
изм.
	Норма
времени
на ед.изм.,
чел.-ч
	Профессия  разряд рабочего
	Срок
испол-
нения
	Объем
работ
	Требуется для выполнения работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	Трудо-
затраты,
чел.-ч
	Средства 
механизации
	Материалы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Наименование
	Маш.-ч
	Наименование
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	ТСН-2001
14.9-1-23

	Ремонт отдельных видов оборудования   спортивных и физкультурно-оздоровительных площадок.
Баскетбольная стойка 
с 2-мя щитами
(5% от общего количества изделий)
1. Масляная окраска поверхностей.
	шт.
	0,96
	маляр, 2 р.
	IV-X
	
	
	
	
	Краска масляная жидкотертая, цветная, для наружных и внутренних работ МА-15

Лак
каменноугольный

Олифа для окраски натуральная

Шпатлевка масляно – клеевая, универсальная
	т





т


кг


кг
	0,0006





0,0007


0,9


0,04



[bookmark: _Toc296438349][bookmark: _Toc395173840]
Технологическая карта № 54
Текущий ремонт  баскетбольной стойки с 1-им щитом (площадь металлической поверхности 0,47 кв.м., площадь деревянной поверхности -2,16 кв.м.)

	№
п/п
	Основание
нормативных
затрат
	Наименование
регламентных работ
	Ед.
изм.
	Норма
времени
на ед.изм.,
чел.-ч
	Профессия  разряд рабочего
	Срок
испол-
нения
	Объем
работ
	Требуется для выполнения работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	Трудо-
затраты,
чел.-ч
	Средства 
механизации
	Материалы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Наименование
	Маш.-ч
	Наименование
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	ТСН-2001
14.9-1-23

	Ремонт отдельных видов оборудования   спортивных и физкультурно-оздоровительных площадок.
Баскетбольная стойка 
с 1-им щитом
(5% от общего количества изделий)
1. Масляная окраска поверхностей.
	шт.
	0,48
	маляр, 2 р.
	IV-X
	
	
	
	
	Краска масляная жидкотертая, цветная, для наружных и внутренних работ МА-15

Лак
каменноугольный

Олифа для окраски натуральная

Шпатлевка масляно – клеевая, универсальная
	т



т



кг


кг
	0,0003
0,0004
0,045
0,02


[bookmark: _Toc150158654][bookmark: _Toc150333390][bookmark: _Toc151274250][bookmark: _Toc168819193][bookmark: _Toc296438353][bookmark: _Toc395173841]
Технологическая карта № 55
Текущий ремонт  волейбольных стоек (площадь металлической поверхности - 1,9 кв.м.)

	№
п/п
	Основание
нормативных
затрат
	Наименование
регламентных работ
	Ед.
изм.
	Норма
времени
на
ед. изм.
чел.-ч
	Профессия разряд рабочего
	Срок
испол-
нения
	Объем
работ
	Требуется для выполнения работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	Трудо-
затраты,
чел.-ч
	Средства 
механизации
	Материалы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Наименование
	Маш.-ч
	Наименование
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	ТСН-2001
14.9-1-24

	Ремонт отдельных видов оборудования   спортивных и физкультурно-оздоровительных площадок.
Волейбольные стойки
(5% от общего количества изделий)
1. Очистка поверхности.
2. Масляная окраска поверхностей.
	шт.
	0,31
	маляр, 2 р.
	IV-X
	
	
	
	
	Лак каменно-угольный
	кг
	0,3


[bookmark: _Toc150158657][bookmark: _Toc150333393][bookmark: _Toc151274253][bookmark: _Toc168819196][bookmark: _Toc296438356][bookmark: _Toc395173842]
Технологическая карта № 56
Текущий ремонт  хоккейных ворот (площадь металлической поверхности - 1,6 кв.м.)

	№
п/п
	Основание
нормативных
затрат
	Наименование
регламентных работ
	Ед.
изм.
	Норма
времени
на
ед. изм.,
чел.-ч
	Профессия разряд рабочего
	Срок
испол-
нения
	Объем
работ
	Требуется для выполнения работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	Трудо-
затраты,
чел.-ч
	Средства 
механизации
	Материалы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Наименование
	Маш.-ч
	Наименование
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	ТСН-2001
14.9-3-6;
14.9-10-2

	Ремонт отдельных видов оборудования   спортивных и физкультурно-оздоровительных площадок.
Хоккейные ворота
(5% от общего количества изделий)
1. Замена поврежденных элементов
2. Выправление гнутых элементов
3. Укрепление стоек
4. Подготовка и окраска 
	шт.
	5,38
	маляр, 2 р., 
электро-
газосварщик, 3р.
	IV-X
	
	
	Сварочный аппарат

Шлифовальная машина электрич.

	0,09


0,5




	Краска масляная жидкотертая, цветная, для наружных и внутренних работ МА-15

Электроды марка Э-42,46, 50, Ф 4-6 мм

Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, углеродистая, марка СТО
	кг




кг




кг.

	0,5




0,4




2,5


[bookmark: _Toc150158658][bookmark: _Toc150333394][bookmark: _Toc151274254][bookmark: _Toc168819197][bookmark: _Toc296438357][bookmark: _Toc395173843][bookmark: _Toc150158660][bookmark: _Toc150333396][bookmark: _Toc151274256][bookmark: _Toc168819199][bookmark: _Toc296438359]
Технологическая карта № 57
Текущий ремонт  футбольных ворот (площадь металлической поверхности - 3,3 кв.м.)

	№
п/п
	Основание
нормативных
затрат
	Наименование
регламентных работ
	Ед.
изм.
	Норма
времени
на
ед. изм.,
чел.-ч
	Профессия разряд рабочего
	Срок
испол-
нения
	Объем
работ
	Требуется для выполнения работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	Трудо-
затраты,
чел.-ч
	Средства 
механизации
	Материалы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Наименование
	Маш.-ч
	Наименование
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	ТСН-2001
14.9-3-6;
14.9-10-2

	Ремонт отдельных видов оборудования   спортивных и физкультурно-оздоровительных площадок.
Футбольные ворота
(5% от общего количества изделий)
1. Замена поврежденных элементов
2. Выправление гнутых элементов
3. Укрепление стоек
4. Подготовка и окраска
	шт.
	5,38
	маляр, 2 р., 
электрогазосварщик, 3 р.
 
	IV-X
	
	
	Сварочный аппарат

Шлифовальная машина электрич.

	0,0045


0,0025




	Краска масляная жидкотертая, цветная, для наружных и внутренних работ МА-15

Электроды марка Э-42,46, 50, Ф 4-6 мм 

Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, углеродистая, марка СТО
	кг                    



кг



 кг.

	0,025



0,02



2,5



[bookmark: _Toc395173844]
Технологическая карта № 58 
Текущий ремонт  гандбольных ворот (площадь металлической поверхности - 2,24 кв.м.)

	№ п/п
	Основание нормативных затрат
	Наименование 
регламентных работ
	Ед. изм.
	Норма времени на 
ед. изм., чел.-ч
	Профессия разряд рабочего
	Срок испол-нения
	Объем работ
	Требуется для выполнения работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	Трудо-
затраты, чел.-ч
	Средства 
механизации
	Материалы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Наименование
	Маш.-ч
	Наименование
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	ТСН-2001
14.9-3-6;
14.9-10-2

	Ремонт отдельных видов оборудования   спортивных и физкультурно-оздоровительных площадок.
Гандбольные ворота
(5% от общего количества изделий)
1. Замена поврежденных элементов
2. Выправление гнутых элементов
3. Укрепление стоек
4. Подготовка и окраска
	шт.
	5,38
	маляр, 
2 р. эл.газосварщик, 3р.
	IV-X

	
	
	Сварочный аппарат

Шлифовальная машина электрическая

	0,0045


0,0025






	Краска масляная жидкотертая, цветная, для наружных и внутренних работ МА-15 

Электроды марка Э-42,46, 50, Ф 4-6 мм 

Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, углеродистая, марка СТО
	кг                    




кг



кг

	0,025




0,02



2,5



[bookmark: _Toc296438368][bookmark: _Toc395173845]
Технологическая карта № 59
Текущий ремонт  бортов спортивных площадок из металла
 
	№ п/п
	Основание нормативных затрат
	Наименование 
регламентных работ
	Ед. 
изм.
	Норма времени на 
ед. изм., чел.-ч
	Профессия и разряд рабочего
	Срок исполнения
	Объем работ
	Требуется для выполнения работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	Трудозатраты, чел.-ч
	Средства 
механизации
	Материалы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Наименование
	Маш.-ч
	Наименование
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	ТСН-2001
14.9-10-1

	Ремонт металлических секций из сетки-рабицы спортивных площадок. Замена металлической секции ограждения.
(3 % от общего количества)
1. Срезка креплений секции и зачистка срезов.
2. Установка новой секции, приварка её к опорам.
	шт.
	2
	электрогазосварщик, 2 р.



	IV-X
	
	
	Агрегат сварочный однопостовой для ручной эл. дуговой сварки    

Шлифовальная машина электрич.

	0,2






0,01

	Электроды, марка З-42,46,50 Ф 4-6 мм           

 Металлическая секция ограждения
	кг




шт.
	0,05




1,0

	2
	ТСН-2001
14.9-10-2

	Ремонт навесов калиток спортивных площадок: Замена навесов калитки ограждения (5 % от общего количества)
1. Снятие калитки.
2. Срезка креплений навесов и зачистка срезов.
3. Приварка навесов к опорам, установка калитки
	шт
	2
	электрогазосварщик, 2 р.


	IV-X
	
	
	Агрегат сварочный однопостовой для ручной эл. дуговой сварки    

Шлифовальная машина электрич.
	0,02






0,01
	Электроды, З-42,46,50 Ф 4-6 мм марка

Петли накладные
	кг




шт.


	0,005




1,0





[bookmark: _Toc150158662][bookmark: _Toc150333398][bookmark: _Toc151274258][bookmark: _Toc168819201][bookmark: _Toc296438369][bookmark: _Toc395173846]
Технологическая карта № 60
Текущий ремонт бортов спортивных площадок из дерева
 
	№ п/п
	Основание нормативных затрат
	Наименование 
регламентных работ
	Ед. 
изм.
	Норма времени на 
ед. изм., чел.-ч
	Профессия  разряд рабочего
	Срок испол-нения
	Объем работ
	Требуется для выполнения работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	Трудо-
затраты, чел.-ч
	Средства 
механизации
	Материалы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Наименование
	Маш.-ч
	Наименование
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	ТСН-2001
6.68-9-2

	Ремонт деревянных калиток (5% от общего объема)
1. Ремонт полотен ворот и калиток со сменой отдельных частей полотен, с добавлением нового лесоматериала, со снятием и навеской полотен и со сменой в необходимых случаях приборов.
2. Укрепление столбов.
	кв.м.
	1,078
	плотник, 
3 р.
	IV-X
	
	
	
	

	Масса мусора

Доски хвойных пород обрезн., дл. 2-6,5 м, с.4, толщ. 25-40 мм 
   
Гвозди строительные

Брусья хвойных пород длиной 2-6,5 м
	т

куб.м.



кг

куб.м.
	0,005

0,0053



0,1

0,0041

	2
	ТСН-2001
14.9-10-2

	Ремонт навесов калитки деревянных ограждений. Замена навесов калитки ограждения (5 %)
1. Снятие калитки.
2. Срезка креплений навесов и зачистка срезов.
3. Приварка навесов к опорам, установка калитки.
	шт.
	2
	электрогазосварщик, 2 р.

	IV-X
	0,00031
	0,00062
	Агрегат сварочный однопостовой для ручной эл. дуговой сварки    

Шлифовальная машина электрич.
	0,02







0,01
	Электроды, марка З-42,46,50 Ф 4-6 мм

Петли накладные
	кг


шт.
	0,005                 


0,1

	3
	ТСН-2001
14.9-2-5

	Малый ремонт деревянных форм (5% от общего количества)
1. Подготовка поверхности, нанесение антисептика кистью.
2. Замена поврежденных элементов с последующей окраской.
	шт.
	1,5
	плотник, 3р.
	IV-X
	
	
	
	
	Пиломатериалы обрезные
Краска масл.жидкотертая цв. (готовая к употребл.) марка МА-15
Состав алкидный декоративный для антисептирования дерева, марка «Вудтекс» 
Шурупы с потайной головкой, черные, 3,5х35 мм
	куб.м.
кг


л



кг



	0,02
0,01


0,05



0,01

	4
	ТСН-2001
14.9-10-1

	Ремонт металлических секций из сетки-рабицы спортивных площадок (3 % от общего количества)
1. Срезка креплений секции.
2. Установка новой секции, приварка её к опорам

	шт.
	2
	электрогазосварщик, 2 р.

.
	IV-X
	0,015
	0,030
	Агрегат сварочный однопостовой для ручной эл. дуговой сварки
Шлифовальная машина электирч.
	0,2







0,0015
	Электроды, марка З-42,46,50 Ф 4-6 мм  
Металлическая секция ограждения
	кг

  шт.
	0,05

1,0
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Технологическая карта № 61
Текущий ремонт бортов спортивных площадок из пластика
	№ п/п
	Основание нормативных затрат
	Наименование 
регламентных работ
	Ед. 
изм.
	Норма времени на 
ед. изм., чел.-ч
	Профессия разряд рабочего
	Срок испол-нения
	Объем работ
	Требуется для выполнения работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	Трудо-
затраты, чел.-ч
	Средства 
механизации
	Материалы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Наименование
	Маш.-ч
	Наименование
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	ТСН-2001
14.9-6-2

	Ремонт (замена) пластиковых элементов ограждений спортивных площадок (5 %)
1. Съем крепления, демонтаж элемента
2. Установка и закрепление нового элемента
	шт.
	0,5
	слесарь-ремонтник, 2 р.
	IV-X
	
	
	Дрель электрич.

	1,0
	Пластиковый щит ограждения

Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) черные, Ф 6-8 мм, длина 55-80 мм
	шт.


кг
	1,0


0,11

	2
	ТСН-2001
14.9-3-5;
14.9-10-2

	Ремонт (замена) металлических конструкций ограждений спортивных площадок (5 %)
1. Замена поврежденных элементов
2. Окраска
	шт.
	1,6
	маляр 2р.,
электрогазосварщик, 3 р.
	IV-X
	
	
	Аппарат сварочный
Машина шлифовальная электрическая
 
	0,0225


0,0125





	Прямоугольная труба сечением 
60*40 мм
Прямоугольная труба сечением 
25*50 мм
Анкерные болты
Электроды, марка Э-42,46,50 Ф4-6мм
Краска масляная жидкотертая цветная (готовая к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15
	м.

м.

шт.
кг

кг
	0,0625

0,15

0,01
0,0001

0,125

	3
	ТСН-2001
14.9-10-2

	Ремонт металлических конструкций: замена навесов калитки ограждения (5 %)
1. Снятие калитки
2. Срезка креплений навесов и зачистка срезов
3. Приварка навесов к опорам, установка калитки
	шт.
	2
	электрогазосварщик, 2 р.

водитель автомобиля 4 р.
	IV-X
	0,00058
	0,00116
	Агрегат сварочный однопостовой для ручной эл. дуговой сварки

Шлифовальная машина электрическая
	0,0001







0,1
	Электроды, марка З-42,46,50 Ф 4-6 мм            

Петли накладные
	кг                

шт.
	0,05                 

1,0

	4
	ТСН-2001
14.9-10-1

	Ремонт металлических конструкций спортивных площадок: замена металлической секции ограждения 
(3 % от общего количества)
1. Срезка креплений секции и зачистка срезов.
2. Установка новой секции, приварка её к опорам
	шт.
	2
	электрогазосварщик, 2 р.

	IV-X
	
	
	Агрегат сварочный однопостовой для ручной эл. дуговой сварки

Шлифовальная машина электрич.
	0,2








0,1

	Электроды, марка З-42,46,50 Ф 4-6 мм          

Мет.секция ограждения
	кг

шт.
	0,05

1,0
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Технологическая карта № 62 
Текущий ремонт  металлических трибун с деревянными сиденьями для спортивных площадок
(развернутая площадь секции на 50 мест - 33,168 кв.м.)

	№ п/п
	Основание нормативных затрат
	Наименование 
регламентных работ
	Ед. изм.
	Норма времени на 
ед. изм., чел.-ч
	Профессия и разряд рабочего
	Срок исполнения
	Объем работ
	Требуется для выполнения работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	Трудозатраты, чел.-ч
	Средства 
механизации
	Материалы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Наименование
	Маш.-ч
	Наименование
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	ТСН-2001
14.9-2-5

	Малый ремонт деревянных форм (5% скамеек от общего количества)
1. Подготовка поверхности, нанесение антисептика кистью.
2. Замена поврежденных элементов с последующей окраской.
	шт.
	1,5
	плотник, 
2 р.
	IV
	
	
	
	
	Пиломатериалы обрезные
Краска масляная жидкотертая цветная (готовая к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15
Состав алкидный декоративный для антисептирования дерева, марка «Вудтекс» (фирма FI№ TEX OY)
Шурупы с потайной головкой, черные, 3,5х35 мм






	куб.м.


кг












л







кг



	0,03


0,065












0,0325







0,01

	2
	ТСН-2001
14.9-3-5;
14.9-10-2

	Ремонт поврежденных металлических конструкций (5 %)
1. Замена поврежденных элементов
2. Окраска
	шт.
	1,6
	Электрогазосварщик, 3 р.
маляр 2р.
	IV
	
	
	Аппарат сварочный
Машины шлифовальные электрические

	0,09


0,05





	Металл 
	т
	0,013

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Электроды марка  Э-42,46,50 Ф 4-6мм
Краска масляная жидкотертая цветная (готовая к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15
	кг



кг

	0,46



0,5


[bookmark: _Toc395173849]
Технологическая карта № 63 
Текущий ремонт  детского «Паровозика из Ромашково» (площадь деревянной поверхности - 21 кв.м.)

	№
п/п
	Основание
нормативных
затрат
	Наименование
регламентных работ
	Ед.
изм.
	Норма
времени
на ед.изм.,
чел.-ч
	Профессия  разряд рабочего
	Период 
испол-
нения
	Объем
работ
	Требуется для выполнения работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	Трудо-
затраты,
чел.-ч
	Средства 
механизации
	Материалы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Наименование
	Маш.-ч
	Наименование
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	ТСН-2001
14.9-1-13

	Ремонт отдельных видов оборудования детских площадок
«Паровозик из Ромашково»
(5% от общего количества изделий)
1.Ремонт.
2. Масляная окраска поверхности.
	шт
	5,41
	плотник, 2 р.
маляр, 2 р.
	IV-X
	
	
	
	
	Шурупы 
с потайной
головкой, черные
3,5 × 35 мм
	кг
	0,0025

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Пиломатериалы обрезные

Гвозди строительные

Краска масляная жидкотертая цветная (готовая к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15
Шпатлевка масляно – клеевая, универсальная
	куб.м.

кг

т




кг
	0,001

0,0025

0,000156




0,022
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Технологическая карта № 64
Текущий ремонт  домика-беседки (площадь деревянной поверхности - 9,5 кв.м.)

	№
п/п
	Основание
нормативных
затрат
	Наименование
регламентных работ
	Ед.
изм.
	Норма
времени на ед. изм., чел.-ч
	Профессия  разряд рабочего
	Период 
испол-
нения
	Объем
работ
	Требуется для выполнения работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	Трудо-
затраты,
чел.-ч
	Средства 
механизации
	Материалы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Наименование
	Маш.-ч
	Наименование
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	ТСН-2001
14.9-1-14

	Ремонт отдельных видов оборудования детских площадок
Домик-беседка
(5% от общего количества изделий)
1. Ремонт.
2. Масляная окраска поверхностей.
	шт
	3,27
	плотник, 2 р.  маляр, 2 р.
	IV-X
	
	
	
	
	Шурупы 
с потайной головкой, черные  3,5 × 35 мм

Пиломатериалы обрезные 

Гвозди  строительные

Краска масляная жидкотертая цветная (готовая к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15  

Олифа для окраски натуральная 

Шпатлевка масляно – клеевая, универсальная
	кг



куб.м.

кг


т




кг


кг
	0,0025



0,001

0,005  


0,00016  




0,0045 


 0,01
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Технологическая карта № 65
Текущий ремонт  беседок из бетона (развернутая площадь бетонной поверхности – 19,285 кв.м.)
Расчет на 1 изделие
	№ п/п
	Основание нормативных затрат
	Наименование регламентных работ
	Ед. 
изм.
	Норма времени на 
ед. изм., чел.-ч
	Профессия и разряд рабочего
	Период  исполнения
	Объем работ
	Требуется для выполнения работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	Трудозатраты, чел.-ч
	Средства 
механизации
	Материалы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Наименование
	Маш.-ч
	Наименование
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	ТСН-2001
6.57-13-1


	Ремонт бетонных ступеней, полов, колонн от выбоин 
1. Вырубка с расчисткой и подготовкой поврежденных мест.
2. Приготовление раствора (смеси).
3. Заделка выбоин с уплотнением, шпатлевкой и шлифофвкой вручную.
4. Железнение поверхности.
	место
	0,4073
	каменщик, 3 р.
	IV
	
	
	
	
	Раствор цементный

Вода

Портладцемент общего назначения, М-400
	куб. м

куб.м


кг

	0,003

0,0005


0,0964











Технологическая карта № 66
Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок
	№ п/п
	Основание нормативных затрат
	Наименование регламентных работ
	Ед. 
изм.
	Норма времени на 
ед. изм., чел.-ч
	Профессия и разряд рабочего
	Период  исполнения
	Объем работ
	Требуется для выполнения работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	Трудозатраты, чел.-ч
	Средства 
механизации
	Материалы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Наименование
	Маш.-ч
	Наименование
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	 ГЭСНр-68-03-003-01
	Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок: сетки 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Удаление негодной сетки
	кв.м.
	0,73
	Рабочий - 3,1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.Укрепление новой сетки
	кв.м
	0,736
	Рабочий
3,1
	
	
	
	
	
	Проволока вязальная
	кг
	0,032

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сетка стальная плетеная
	кв.м
	1,02




